Муниципальная программа Знаменского района Орловской области

«Устойчивое развитие сельских территорий Знаменского района Орловской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

Ответственный исполнитель- Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области

Отчетный период -2019 год

Состав документов годового отчета:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество листов |
| 1. | Титульный лист годового отчета | 1 |
| 2. | Копия муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Знаменского района Орловской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» | 56 |
| 3. | Годовой отчет: |  |
| 4. | Отчетная информация в табличной форме согласно таблицам 10,11, 12 и 13приложения к Методическим указаниям | 10 |
| 5. | Пояснительная записка к годовому отчету, составленная в соответствии с рекомендациями | 3 |

Приложение к постановлению Администрации

Знаменского района от 26 августа 2019 г. № 313

Приложение к постановлению Администрации

Знаменского района от 24 июля 2019 г. № 287

Приложение к постановлению Администрации

Знаменского района от 19 февраля 2019 г. № 60

Приложение к постановлению Администрации

Знаменского района от 26 октября 2018 г. № 338

Приложение к постановлению Администрации

Знаменского района от 18 сентября 2018 г. № 292

Приложение к постановлению Администрации

Знаменского района от 15 марта 2018 г. № 75

Приложение к постановлению Администрации

Знаменского района от 09 ноября 2017 г. № 397

Приложение к постановлению Администрации

Знаменского района от 14 августа 2017 г. № 261

Приложение к постановлению Администрации

Знаменского района от 26 декабря 2016 г. № 251

Приложение к постановлению Администрации

Знаменского района от 17 октября 2016 г. № 168

Приложение к постановлению Администрации

Знаменского района от 02 августа 2016 г. № 123

Приложение 2 к постановлению Администрации

Знаменского района от 01 июня 2016 г. № 87

Приложение 2 к постановлению Администрации

Знаменского района от 28 марта 2016 г. № 49

Приложение к постановлению Администрации

Знаменского района от 01 декабря 2015 г. № 368

Приложение к постановлению Администрации

Знаменского района от 7 октября 2015 г. № 298

Приложение к постановлению Администрации

Знаменского района от 23 марта 2015 г. № 83

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы   
«Устойчивое развитие сельских территорий Знаменского района Орловской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | «Устойчивое развитие сельских территорий Знаменского района Орловской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» (далее – Программа) |
| Основание для разработки | Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2036-р «Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации до 2020 года» и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р «Об утверждении концепции федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», постановление Правительства Российской Федерации  от № 15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», постановления Правительства Орловской области от 4 декабря 2013 года № 411 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», и от 25 февраля 2015 года № 85 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 4 декабря 2013 года № 411 « Об утверждении государственной программы Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | Администрация Знаменского района Орловской области |
| Разработчик Программы | Отдел архитектуры и строительства Администрации Знаменского района Орловской области |
| Соисполнители Программы | Отдел сельского хозяйства Администрации Знаменского района, финансовый отдел Администрации Знаменского района |
| Перечень подпрограмм (основных мероприятий Программы) | Подпрограммы не входят в состав Программы.  Основные мероприятия Программы:   1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 3. Грантовая поддержка местных инициативных граждан, проживающих в сельской местности. 4. Поощрения и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий. |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы:Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Знаменского района. Активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Знаменского района, в решении вопросов местного значения.  Формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.  Основными задачами Программы являются:   1. Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Знаменского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности Знаменского района, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; концентрация ресурсов, направленных на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса. 3. Реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Знаменского района с помощью грантовой поддержки. 4. Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Знаменского района. |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | 1) ввод (приобретение) 1 890 кв. м жилья для граждан,  проживающих в сельской местности Знаменского района, в том числе 490 кв.м для молодых семей и молодых специалистов;  2) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:  9 309 км распределительных газовых сетей;  19 900 км локальных водопроводов;  3) создание и обустройство детских игровых площадок - 5  6) создание рабочих мест на сельских территориях Знаменского района в результате реализации Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы  I этап – 2014-2017 годы;  II этап – 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Предполагаемый объем финансирования Программы: 28 389,704 тыс. рублей, в том числе 2902,853,034 тыс. рублей средств бюджета Знаменского района; 41,000 тыс. рублей средств бюджета сельских поселений, в том числе по годам:  в 2014 году объем финансирования Программы 8 615,092 тыс. рублей, в том числе 444,040 тыс. рублей средств бюджета Знаменского района;  в 2015 году объем финансирования Программы 3 695,940 тыс. рублей, в том числе 479,090 тыс. рублей средств бюджета Знаменского района;  в 2016 году объем финансирования Программы 2 426,502 тыс. рублей, в том числе 1 402,652 тыс. рублей средств бюджета Знаменского района, 21,000 тыс. рублей средств Глотовского сельского поселения;  в 2017 году объем финансирования Программы 3 297,300 тыс. рублей, в том числе 156,951 тыс. рублей средств бюджета Знаменского района;  в 2018 году объем финансирования Программы 4 173,190 тыс. рублей, в том числе 126,036 тыс. рублей средств бюджета Знаменского района;  в 2019 году объем финансирования Программы 3 483,65460 тыс. рублей, в том числе 115,07013 тыс. рублей средств бюджета Знаменского района,  20,000 тыс. руб. средства бюджетов сельских поселений;  в 2020 году объем финансирования Программы 2 940,840 тыс. рублей, в том числе 147,042 тыс. рублей средств бюджета Знаменского района. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | 1) Улучшение жилищных условий 25 сельских семей, в том числе 9 молодых семей и молодых специалистов;  2) Удовлетворение потребностей организаций АПК Знаменского района в молодых специалистах на 15 % и социальной сферы - на 10 %;  3) повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности: газом – с 70,3 % до 85,0 %; водой- с 72,1 % до 85,0 %; автомобильными дорогами – до 15 %;  5) реализация 5 проектов по созданию и обустройству детских игровых площадок |

### Характеристика проблемы

* 1. ***Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий муниципального района***

На сельской территории Знаменского района (далее - Муниципальный район) располагается 7 сельских поселений.

Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 817 100 000 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 52 782 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории

**Муниципального района по состоянию на 01.01.2015г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв.км | 817 100 000 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | 207 480 000 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв.км |  |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку  населенных пунктов | га | 1 518 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку  сооружений производственного назначения и  инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП,  газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 239 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного  назначения - всего | га | 52 782 |  |
| - в том числе: используемые под посевы  сельскохозяйственных культур | га | 30 458 |  |
| % | 58,0 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 5 |  |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 44 070 |  |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. |  |  |
| - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га |  |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 11 |  |
| - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 5 488 |  |
| - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 27 |  |
| - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га |  |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 2 152 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 3 224 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га |  |  |

***1.2. Сельское население Муниципального района***

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2015 года составила 5 750 человек, в том числе трудоспособного населения 2 904 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными (таблица 2):

* сельскохозяйственное производство - 511 человек (17.6 %);
* организации бюджетной сферы - 142 человек (4.9 %);
* организации несельскохозяйственной сферы - 426 человек (14.7 %);
* личное подсобное хозяйство - 646 человек (22.2 %);
* работает за пределами сельской территории Муниципального района - 670 человек (23.1 %);
* не обеспечено работой - 509 человек (17.5 %).

Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального района составляет 12 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы - 1 человек.

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2014 году составил 9675,3 рублей на человека.

Таблица 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_района по состоянию на 01.01.2015 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений в составе Муниципального района** | **Численность сельского населения Муниципального района (чел.)** | | | | | | **Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района(чел.)** | | | | | | | | | | |
| **Всего** | **В т.ч. по возрастным группам** | | | | | **Наличие трудоспособного сельского населения - всего** | **Занято на территории Муниципального района** | | | | | | **Работает за пределами территории Муниииципального района** | **Не обеспечено работой** | **Уровень безработицы (%)** | **Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.)** |
| **До 7 лет** | **7-18 лет** | **18-35 лет** | **35-60 лет** | **Свыше 60 лет** | **Всего** | **В том числе** | | | | **Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%)** |
| **В сельскохозяйственном производстве** | **В организациях**  **бюджетной сферы** | **В прочих организациях** | **В личном подсобном хозяйстве** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| 1 | Знаменское с/п | 2814 | 167 | 376 | 455 | 982 | 834 | 1305 | 1007 | 388 | 40 | 196 | 383 | 77.5 | 269 | 151 | 11.6 | 10793.0 |
| 2 | Глотовское с/п | 487 | 14 | 76 | 79 | 183 | 135 | 234 | 67 | 26 | 8 | 31 | 2 | 28,6 | 64 | 49 | 20.9 | 9957.0 |
| 3 | Ждимирское с/п | 362 | 13 | 36 | 52 | 140 | 121 | 193 | 79 | 18 | 18 | 38 | 5 | 40,9 | 47 | 38 | 19.7 | 9254.0 |
| 4 | Коптевское с/п | 580 | 54 | 38 | 112 | 181 | 195 | 267 | 55 | 15 | 24 | 12 | 4 | 20,6 | 139 | 73 | 27.3 | 9156.0 |
| 5 | Красниковское с/п | 430 | 45 | 35 | 116 | 110 | 124 | 220 | 133 | 1 | 12 | 60 | 60 | 60.5 | 28 | 64 | 29.1 | 9240.0 |
| 6 | Селиховское с/п | 576 | 18 | 32 | 157 | 229 | 140 | 381 | 304 | 55 | 24 | 47 | 178 | 79.8 | 61 | 47 | 12.3 | 10144.0 |
| 7 | Узкинское с/п | 501 | 25 | 30 | 120 | 184 | 142 | 304 | 80 | 8 | 16 | 42 | 14 | 26.3 | 68 | 87 | 28.6 | 9183.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 5750 | 336 | 623 | 1091 | 2009 | 1691 | 2904 | 1725 | 511 | 142 | 426 | 646 | 59.4 | 670 | 509 | 17.5 | 9675.3 |

**1.3. *Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района***

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Муниципального района является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность 5 сельскохозяйственных организаций, 11 крестьянских (фермерских) хозяйств и 2 152 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

**Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Знаменского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных  **мероприятий** | **Характеристика хозяйствующего субъекта АПК** | | | | **Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств** | | | |
| **Организацион-но-правовая форма и наименование** | **Основные направления хозяйственной деятельности** | **Среднегодовой объем производства** | |
| **Наименование инвестиционного мероприятия (проекта)** | **Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта)**  **(млн. руб.)** | **В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы** | |
|
| **физ. ед. (тн)** | **млн. руб** |
| **Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект)** | **Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы**  **(млн. руб.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **Знаменское с/п** | **ООО АПК «Русь»** | **Производство зерна** | **820** | **5,0** | **Приобретение зерносушилки** | **5,0** | **Развитие подотрасли растениеводства** | **5,0** |
|  | **Производство молока и мяса** | **800** | **8,8** | **Реконструкции молочных ферм** | **6,2** | **Развитие подотрасли животноводства** | **6,2** |
| **ООО «Авангард-Агро-Орел»** | **Производство зерна** | **8000** | **48,0** | **Строительство производственной базы** | **17,5** | **Развитие подотрасли растениеводства** | **17,5** |
|  |  |  |  | **Приобретение новой с/х техники** | **29,5** | **Техническая и технологическая модернизация** | **29,5** |
| **2** | **Глотовское с/п** | **ООО «Знаменское»** | **Производство зерна** | **7000** | **42,0** | **Приобретение новой с/х техники** | **25,4** | **Техническая и технологическая модернизация** | **25,4** |
| **3** | **Ждимирское с/п** | **ООО «Нива-Хотынец»** | **Производство зерна** | **13700** | **82,2** | **Приобретение новой с/х техники** | **37,3** | **Техническая и технологическая модернизация** | **37,3** |
| **КХ «Прогресс»** | **Производство зерна** | **4000** | **24,0** | **Приобретение зерносушилки** | **5,0** | **Техническая и технологическая модернизация** | **5,0** |
|  |  |  |  | **Приобретение новой с/х техники** | **13,3** | **Техническая и технологическая модернизация** | **13,3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **4** | **Селиховское с/п** | **СП «Сабурово»** | **Производство зерна и масляничных культур** | **5000** | **53,0** | **Реконструкция свинокомплекса «Михайловское»** | **32,1** | **Развитие подотрасли животноводства** | **32,1** |
|  |  |  |  | **Приобретение новой с/х техники** | **19,3** | **Техническая и технологическая модернизация** | **19,3** |
| **ИП «Глава КФХ Табачков»** | **Производство зерна и технических культур** | **4900** | **49,1** | **Строительство крытого тока** | **12,2** | **Развитие подотрасли растениеводства** | **12,2** |
|  |  |  |  | **Приобретение новой с/х техники** | **23,0** | **Техническая и технологическая модернизация** | **23,0** |
|  | **Производство молока и мяса** | **300** | **3,9** | **Реконструкция фермы** | **0,9** | **Развитие подотрасли животноводства** | **0,9** |
|  |  |  |  | **Приобретение поголовья КРС** | **3,5** | **Развитие подотрасли животноводства** | **3,5** |

***1.4 Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Муниципального района***

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Муниципального района на 01.01.2015 года составляет 109 800 кв. метров, в том числе:

* многоквартирные жилые дома – 18 237 кв. м (16,6 %);
* индивидуальные жилые дома – 91 563 кв. м (83.4 %).

Обеспеченность жильем в 2014 году составила 19,1 кв. м в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2015 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 74 сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 11 сельских семей), в том числе 25 сельских молодых семей и молодых специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - сельских молодых семей и молодых специалистов).

Доля аварийного и ветхого жилья составляет – 50 % (54900 кв.м).

Таблица 4

**Характеристика жилищного фонда сельских поселений Муниципального района на 01. 01. 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование сельского поселения** | **Общие данные** | | | | | | | **Обеспеченность коммунальными**  **услугами (домов/человек)** | | | |
| **Кол-во домов**  **(ед.)** | **Кол-во квартир** | **Общ. площадь (кв.м)** | | | **Кол-во**  **жителей (чел.)** | **Уровень**  **Обеспеченности**  **жильем (кв.м/чел.)** | **Центральный**  **водопровод** | | **Сетевой газ** | |
|
| **Всего** | **В том числе ветхий и аварийный жилфонд** | | **домов (квартир)** | **человек** | **Домов (квартир)** | **человек** |
| **Площадь** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1** | **Многоквартирный жилищный фонд** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Знаменское с/п | 60 | 310 | 20500 |  |  | 2827 |  |  |  |  |  |
| 2 | Глотовское с/п | 14 | 28 | 2000 |  |  | 495 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ждимирское с/п | 6 | 13 | 700 |  |  | 379 |  |  |  |  |  |
| 4 | Коптевское с/п | 7 | 14 | 900 |  |  | 568 |  |  |  |  |  |
| 5 | Красниковское с/п | 15 | 62 | 3300 |  |  | 427 |  |  |  |  |  |
| 6 | Селиховское с/п | 13 | 90 | 4200 |  |  | 579 |  |  |  |  |  |
| 7 | Узкинское с/п | 9 | 18 | 800 |  |  | 501 |  |  |  |  |  |
| **2** | **Индивидуальный жилищный фонд** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Знаменское с/п | 995 |  | 27100 |  |  | 2827 | 16.8 | 818 | 2640 | 852 | 2750 |
| 2 | Глотовское с/п | 198 |  | 11100 |  |  | 495 | 26.5 | 87 | 295 | 94 | 275 |
| 3 | Ждимирское с/п | 165 |  | 9400 |  |  | 379 | 26.6 | 120 | 386 | 127 | 293 |
| 4 | Коптевское с/п | 189 |  | 9000 |  |  | 568 | 17.4 | 46 | 105 | 110 | 336 |
| 5 | Красниковское с/п | 74 |  | 4600 |  |  | 427 | 18.5 | 78 | 231 | 80 | 370 |
| 6 | Селиховское с/п | 101 |  | 6500 |  |  | 579 | 18.5 | 64 | 366 | 108 | 289 |
| 7 | Узкинское с/п | 176 |  | 9700 |  |  | 501 | 20.9 | 70 | 156 | 77 | 173 |
|  | **Итого по Муниципальному району** | **2022** |  | **109800** |  |  | **5776** | **19.0** | **1283** | **4179** | **1448** | **4486** |

Таблица 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2015 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельского поселения** | **Общеобразовательные школы** | | | | **Детские дошкольные учреждения** | | | | **ФАПы и офисы врача общей практики** | | | **Культурно-досуговые учреждения** | | | | **Плоскостные спортивные сооружения** | | | |
| **Наличие (ед.)** | **Мощность – ученических мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности** | **Наличие (ед.)** | **Мощность – детских мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности** | **Наличие (ед.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 жителей)** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Наличие (ед.)** | **Мощность – посадочных мест** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 жителей)** | **Наличие (ед.)** | **Площадь – кв.м** | **Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)** | **Уровень обеспеченности**  **(на 100 жителей)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** |
| 1 | Знаменское с/п | 2 | 900 | уд. | 100 | 2 | 125 | уд. | 100 | 2 | 100 | уд. | 4 | 240 | уд. | 100 | 4 | 20132 | уд. | 100 |
| 2 | Глотовское с/п | 1 | 80 | уд. | 100 | - |  |  |  | 1 | 100 | уд. | 2 | 60 | уд. | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Ждимирское с/п | 1 | 108 | уд. | 100 | 1 | 14 | уд. | 100 | 1 | 100 | уд. | 2 | 30 | уд. | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Красниковское с/п | 1 | 80 | уд. | 100 | - |  |  |  | 1 | 100 | уд. | 2 | 70 | уд. | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Селиховское с/п | 1 | 80 | уд. | 100 | - |  |  |  | 1 | 100 | уд. | 2 | 50 | уд. | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Узкинское с/п | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 | 100 | уд. | 4 | 120 | уд. | 100 |  |  |  |  |
| 7 | Коптевское с/п | - |  |  |  | - |  |  |  | 2 | 100 | уд. | 4 | 300 | уд. | 100 |  |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальному району** | 6 | 1248 |  |  | 3 | 139 |  |  | 9 |  |  | 20 | 870 |  |  | 4 | 20132 | уд. | 100 |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 51,8 %, сетевым газоснабжением – 70,3%.

По состоянию на 01.01.2015г. в сельских поселениях Муниципального района функционируют:

* 6 общеобразовательные школы на 1248 ученических мест;
* 3 детских сада на 139 мест;
* 10 фельдшерско-акушерские пунктов;
* 20 учреждений культурно - досугового типа на 870 мест;

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

**Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов**

**социальной сферы в Знаменском районе** **на 01.01. 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта в сельском поселении** | **Обеспеченность коммунальными**  **услугами** | | | | | |
| **отопление** | | **водопровод** | | **Сетевой газ** | **Канализация** |
| **От центральной котельной** | **От собственного источника (газ)** | **От центрального водопровода** | **От собственного источника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Знаменское с/п | 26.9 | 73.1 | 63.0 | 12.4 | 80.8 | 73.5 |
| 2 | Глотовское с/п | - | 83.2 | 38.2 |  | 44.8 | 38.2 |
| 3 | Ждимирское с/п |  | 98.0 | 63.4 |  | 74.3 | 63.4 |
| 4 | Коптевское с/п |  | 75.8 | 21.2 |  | 42.9 | 21.2 |
| 5 | Красниковское с/п |  | 44.3 | 44.3 |  | 89.9 | 44.3 |
| 6 | Селиховско с/п |  | 70.1 | 46.0 |  | 54.7 | 46.0 |
| 7 | Узкинское с/п |  | 93.3 | 22.9 | 5.7 | 41.6 | 22.9 |
|  | Итого | **26.9** | **76.8** | **42.7** | **9.1** | **70.3** | **44.2** |

***1.5. Газоснабжение***

На 01.01.2015 года в сельских поселениях Муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены 20 из 72 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2015 года сетевым газом обеспечено 70.3 % жилищного фонда сельских поселений Муниципального района.

В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих сельских поселений Муниципального района: Глотовское с/п, Знаменское с/п, Селиховское с/п, Ждимирское с/п.

***1.6. Водоснабжение***

По состоянию на 01.01.2015 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Муниципального района включает в себя 22 водозабора (22 артезианских скважин), 20 водопроводных башен, 54.6 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Муниципального района около 90 %.

На текущий момент более 75 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 51.8 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 25 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 23.2 % сельского населения Муниципального района получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 19.9 км в сельских поселениях: Знаменское с/п, Коптевское с/п, Ждимирское с/п, Красниковское с/п.

***1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры***

По состоянию на 01.01.2015 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в одном сельском поселении Муниципального района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 50.8 %.

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в сельских поселениях: Знаменского с/п, Селиховского с/п, Красниковского с/п

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не имеется. Имеется место для временного складирования ТБО на территории Коптевского сельского поселения.

Таблица 7

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2015г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений Муниципального района** | **Межпоселковые**  **газопроводы (км)** | | | **Распределительные газопроводы (км)** | | | **Кол-во домов (квартир), подключенных**  **к сетевому газоснабжению** | | **Кол-во объектов социальной сферы, подключенных**  **к сетевому газоснабжению** | |
| **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** | **Кол-во**  **(ед)** | **% к общему наличию** | **Кол-во**  **(ед)** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | Знаменское с/п | 22,9 | 1993-2003 | 6,0 | 11,9 | 1999-2009 | 6,0 | 852 | 80.8 | 9 | 100 |
| 2 | Глотовское с/п | 7,1 | 2000 | 11,0 | 4,5 | 2001-2005 | 9,0 | 94 | 44.8 | 2 | 66.7 |
| 3 | Ждимирское с/п | 9,1 | 1999 | 11,0 | 8,0 | 1999-2002 | 6,0 | 127 | 74.3 | 4 | 100 |
| 4 | Коптевское с/п | 6,6 | 2003-2006 | 5,0 | 8,2 | 2000-2007 | 10,8 | 84 | 42.9 | - | - |
| 5 | Красниковское с/п | 28,5 | 1999-2008 | 5,0 | 6,7 | 2004-2009 | 7,5 | 80 | 89.9 | 1 | 33.3 |
| 6 | Селиховское с/п | 9,3 | 1998 | 11,0 | 4,9 | 1999-2002 | 11,7 | 108 | 94.7 | 3 | 100 |
| 7 | Узкинское с/п | 14,8 | 2003-2005 | 5,0 | 3,2 | 2003 | 8,0 | 77 | 41.6 | 2 | 100 |
|  | **Итого по Муниципальному району** | **98,0** |  | **7,7** | **47,4** |  | **8,5** | **1422** | **70.3** | **19** | **80.0** |

Таблица 8

**Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Муниципального района на 01.01.2015г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений Муниципального района** | **Насосные станции (ед.)** | | | **Артезианские скважины (ед.)** | | | **Напорный водовод**  **(км)** | | | **Водонапорные башни (ед.)** | | | **Водопроводы**  **(км)** | | | **Уличные колонки**  **(ед.)** | | | **Получают воду от центрального водопровода** | |
| **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Человек** | **% к общему числу жителей** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** |
| 1 | Знаменское с/п |  |  |  | 9 |  | 80.0 |  |  |  | 6 |  | 80.0 | 28.1 |  |  | 4 |  |  | 2640 | 93.4 |
| 2 | Глотовское с/п |  |  |  | 1 | 1989 | 63.0 |  |  |  | 1 | 1989 | 31.8 | 3.5 | 1989 | 35.8 | 5 | 1989 |  | 295 | 59.6 |
| 3 | Ждимирское с/п |  |  |  | 3 |  | 70.0 |  |  |  | 3 |  | 70.0 | 5.2 |  | 72.0 | 19 |  |  | 365 | 96.3 |
| 4 | Коптевское с/п |  |  |  | 1 | 1986 | 100 |  |  |  | 1 | 1986 | 100 | 1.8 | 1986 | 100 | 6 |  |  | 110 | 19.4 |
| 5 | Красниковское с/п |  |  |  | 1 | 2011 | 0 |  |  |  | 1 | 2011 | 0 | 4.4 | 1988 | 75.0 | 5 | 1988 |  | 231 | 54.1 |
| 6 | Селиховское с/п |  |  |  | 4 |  | 65.0 |  |  |  | 3 |  | 65.0 | 5.1 |  | 45.0 | 5 |  |  | 366 | 63.2 |
| 7 | Узкинское с/п |  |  |  | 4 |  | 85 |  |  |  | 4 |  | 85.0 | 6.5 |  | 80.0 | 10 |  |  | 156 | 31.1 |
|  | **Итого по Муниципальному району** |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 4163 | 72.1 |

#### Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующих целей:

* улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;
* улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;
* содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;
* активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения;
* формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Основными задачами Программы являются:

* удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;
* повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района;
* реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Муниципального района с помощью грантовой поддержки;
* проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Знаменского района.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Знаменского района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере устойчивого развития сельских территорий являются следующие основные проблемы:

1. непрестижность проживания в сельской местности;
2. сокращение численности сельского населения;
3. низкий уровень комфортности проживания в сельской местности;
4. непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост миграционных настроений, в том числе среди сельской молодежи;
5. низкий уровень инвестиционной активности в аграрной сфере.

Для достижения целей Программы в области устойчивого развития сельских территорий предусматривается решение следующих задач:

1. удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;
2. повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры; концентрация ресурсов, направленных на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса;
3. грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;
4. поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий.

Целевыми индикаторами решения указанных задач являются:

1. ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;
2. ввод в действие плоскостных спортивных учреждений в сельской местности;
3. ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности;
4. уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности;
5. ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности;
6. уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой;
7. ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
8. уровень обеспеченности населенных пунктов автомобильными дорогами с твердым покрытием;
9. количество реализованных проектов по поощрению и популяризации достижений в сфере развития сельских территорий.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

#### Целевые индикаторы и показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Един. измер.** | **2013 (базовый)** | **Прогноз по годам реализации Программы** | | | | | | | **Отношение 2020 г. к 2013 г.** |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** | Демографические показатели в Муниципальном районе | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 5,776 | 5,780 | 5,780 | 5,785 | 5,785 | 5,792 | 5,792 | 5,795 | +0,33 |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 2,976 | 2,980 | 2,980 | 2,986 | 2,986 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | +0,47 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 1,2 | 1,25 | 1,25 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,35 | 1,35 | +12,5 |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 1,3 | 1,3 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | -0,08 |
| **2** | **Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе** | | | | | | | | | | |
| ***2.1*** | ***Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района*** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 74 | 75 | 75 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | +8,1 |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | +133,3 |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м | 0,25 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | +0,08 |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | +16,7 |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | +66,7 |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| ***2.2*** | ***Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Муниципального района*** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 443 | 439 | 425 | 425 | 425 | 420 | 420 | 420 | -5,2 |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 443 | 439 | 425 | 425 | 425 | 420 | 420 | 420 |  |
| **1**    *Продолжение таблицы 9* | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений | мест | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ***2.3*** | *Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Муниципального района* | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.3 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.4 | Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.5 | Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.6 | Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ***2.4*** | *Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Муниципального района* | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| кв.м | 291474 | 20286 | 30186 | 40086 | 49986 | 50148 | 50310 | 50472 |  |
| в том числе, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| кв.м | 30348 | 162 | 9900 | 9900 | 9900 | 162 | 162 | 162 |  |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. | 145 | 19 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 |  |
| **1**    *Продолжение таблицы 9* | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| ***2.5*** | *Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Муниципального района* | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| мест | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |  |
| в том числе, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ***2.6*** | *Газоснабжение сельских поселений Муниципального района* | | | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | 2,6 | 4,9 | 4,4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % | 23,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % | 70,3 | 78,1 | 85,0 |  |  |  |  |  |  |
| ***2.7*** | *Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района* | | | | | | | | | | |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | 7,9 | 2,5 | 4,3 | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 57,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 72,1 | 75,4 | 82,9 | 85,0 |  |  |  |  |  |
| ***2.8*** | **Сеть автомобильных дорог в сельских поселениях Муниципального района** | | | | | | | | | | |
| 2.8.1 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции сельских поселений | км | 0,343 | 2,7 | 3,20 | 1,95 | 2,30 | 2,50 | 2,80 | 3,00 |  |
| **1**    *Продолжение таблицы 9* | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 2.8.2 | Наличие автомобильных дорог в сельских поселениях | км | 74,7 | 75,8 | 148,8 | 148,8 | 148,8 | 148,8 | 148,8 | 148,8 |  |
| **3** | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Объем жилищной застройки | тыс.  кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **4** | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |  |
| **5** | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| **6** | **Создание рабочих мест в сельских поселениях Муниципального района** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. | 25 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |

### Мероприятия Программы

В состав Программы подпрограммы не входят.

Для достижения цели программы в рамках решения ее задач запланирована реализация основных мероприятий для обеспечения стимулирования экономической активности сельского населения, способствующей росту занятости и повышению его доходов.

Программа включает следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (далее также – основное мероприятие 1);

Основное мероприятие 2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (далее также – Основное мероприятие 2);

основное мероприятие 3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (далее также – Основное мероприятие 3);

основное мероприятие 4. Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий (далее также – Основное мероприятие 4).

Целями Основного мероприятия 1 являются удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов.

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусматривается осуществлять путем:

Предоставление социальных выплат за счет средств федерального и областного бюджетов и консолидированного бюджета Знаменского района на строительство и приобретение жилья в сельской местности;

использования при строительстве (приобретении) жилья материнского (семейного) капитала.

Реализация Основного мероприятия 1 позволит:

а) улучшить жилищные условия 22 сельским семьям, в том числе 9 молодым семьям и молодым специалистам;

б) создать условия для закрепления молодых специалистом в агропромышленном комплексе и социальной сфере села, а также приостановить миграцию сельской молодежи;

в) привлечь для финансового обеспечения средства внебюджетных источников финансирования;

г) создать условия для улучшения демографической ситуации в сельской местности.

За период реализации Основного мероприятия 1 гражданами будет построено (приобретено) 1 995,4 кв. метров общей площади жилых помещений в сельской местности, в том числе 846,2 кв. метров – молодыми семьями и молодыми специалистами.

Основное мероприятие 2 включает следующие мероприятия:

- развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности.

Выполнение мероприятия предусматривает создание условий для занятий физической культурой сельского населения, вовлечение в активные занятия физической культурой детей и молодежи, проведение спортивно-массовых мероприятий.

- развитие газификации в сельской местности.

Основными целями программы в области развития газификации в сельской местности являются повышение уровня снабжения сетевым газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта в сельской местности.

Выполнение мероприятий позволит улучшить экологическую среду и условия быта сельского населения. Уровень газификации домов (квартир) повысится с 70,3 до 85,0 процента, будет введено в действие 9,30 км распределительных газовых сетей.

- развитие водоснабжения в сельской местности.

Основными целями программы в области водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.

Выполнение мероприятия позволит повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой с 72.1 до 85,0 процента, ввести в действие 7,9 км локальных водопроводов.

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Реализация указанного мероприятия позволит создать условия   
для формирования единой дорожной сети, подъезды по дорогам с твердым покрытием к населенным пунктам, имеющим перспективы развития, для обеспечения их круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования

Это позволит обеспечить автомобильное сообщение с ближайшими общественно значимыми объектами сельских населенных пунктов, а также   
с объектами производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

За период реализации будет введено в действие 10,65 км автомобильных дорог.

Основное мероприятие 3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Целями реализации мероприятия являются:

активизация участия сельского населения в реализации общественно значимых проектов;

мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества, муниципальных образований на цели местного развития;

Средства государственной поддержки предоставляются на создание   
и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок; сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников; поддержку национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.

Основное мероприятие 4. Поощрение и популяризация достижений   
в сфере развития сельских территорий.

Целями реализации мероприятия являются:

повышение уровня миграционной привлекательности сельских территорий для граждан Российской Федерации;

привлечение специалистов и квалифицированных кадров массовых профессий для сельского хозяйства и других отраслей сельской экономики, повышение привлекательности сельских территорий для инвестирования   
и создания дополнительных рабочих мест с учетом применения современных технологий в организации труда;

формирование в обществе уважительного отношения   
к сельскохозяйственному труду и сельским жителям.

Лучшие работники сельского хозяйства ежегодно ко дню работника сельского хозяйства премируются, награждаются почетными грамотами Губернатора Орловской области, главы Знаменского района. Районная газета «Земля родная» имеет специализированную рубрику сельскохозяйственной тематики, ведет активную работу по пропаганде положительного образа российского села и привлекательности работы в сельской местности.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 10

**Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Муниципального района в период реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего,**  **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование сельскохозяйственного предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ЗАО АПК «Русь» | чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего,**  **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наименование образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего,**  **в том числе** | чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наименование учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего,**  **в том числе** | чел. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наименование учреждения культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего,**  **В том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | наименование учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11

**Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **домов** | **6** | **1** | **1** | **1** |  | **1** | **1** | **1** |
| **кв.м** | **720,2** | **118,2** | **200,0** | **115,0** |  | **95,0** | **96,0** | **96,0** |
| **млн. руб.** | **9,709** | **2,246** | **2,056** | **1,150** |  | **1,651** | **1,303** | **1,303** |
| 1.1 | Знаменское сельское поселение | домов | **6** | **1** | **1** | **1** |  | **1** | **1** | **1** |
| кв.м | **720,2** | **118,2** | **200,0** | **115,0** |  | **95,0** | **96,0** | **96,0** |
| **2.** | **Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **домов** | **3** | **2** |  |  | **1** |  |  |  |
| **кв.м** | **490,6** | **340,4** |  |  | **150,2** |  |  |  |
| **млн. руб.** | **9,666** | **6,369** |  |  | **3,297** |  |  |  |
| 2.1 | Знаменское сельское поселение | домов | **3** | **2** |  |  | **1** |  |  |  |
| кв.м | **490,6** | **340,4** |  |  | **150,2** |  |  |  |

Таблица 12

**Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений:** | **единиц** | **1** |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **кв.м** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **млн. руб.** | **0,56** |  |  |  |  |  |  | **0,56** |
| 1.1 | Знаменское с/п | единиц | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| млн. руб. | 0,56 |  |  |  |  |  |  | 0,56 |

Таблица 13

**Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Строительство распределительных газопроводов - всего,**  **в том числе в разрезе сельских поселений:** | **км** | **4,9** |  | **4,9** |  |  |  |  |  |
| **тыс. руб.** | **2 498,160** |  | **1 639,490** | **858,670** |  |  |  |  |
| 1.1 | Глотовское с/п | км | 4,9 |  | 4,9 |  |  |  |  |  |
| тыс. руб. | 2 498,160 |  | **1 639,490** | **858,670** |  |  |  |  |

Таблица 15

**Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских**

**поселений Муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок | **млн.руб.** | **0,600** |  |  |  |  |  | **0,300** | **0,300** |
|  | в том числе в разрезе сельских поселений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Знаменское сельское поселение | млн.руб. | 0,300 |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
| 1.4 | Красниковское сельское поселение | млн.руб. | 0,150 |  |  |  |  |  |  | 0,150 |
| 1.5 | Коптевское сельское поселение | млн.руб. | 0,150 |  |  |  |  |  |  | 0,150 |

### Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального, областного, районного бюджета, бюджета сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 25 424,550 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета -3 950,702 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Орловской области -3 254,663 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Знаменского района -2 875,097 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений -165,000 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников -15 179,088 тыс.рублей

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 17.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Таблица 17

**Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2014-2020 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия**  **Программы** | **Объемы и источники финансирования** | | | | | | | | |
| **Источник финансирования** | **Объемы финансирования (тыс. руб.)** | | | | | | | |
| **Всего** | **В т.ч. по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего; в том числе в разрезе сельских  поселений: | Объем финансирования – всего,  в том числе за счет средств: | 12867,960 | 2 246,000 | 2 056,450 | 1150,000 |  | 2 794,190 | 3183,65460 | 1680,480 |
| - федеральный бюджет | 3186,965 | 303,000 | 321,230 | 196,200 |  | 504,144 | 2077,01585 | 677,233 |
| - региональный бюджет | 2477,227 | 291,000 | 386,320 | 343,350 |  | 315,090 | 109,31662 | 415,079 |
| - районный бюджет | 968,034 | 228,000 | 298,800 | 147,150 |  | 63,018 | 115,07013 | 84,024 |
| - внебюджетные источники | 6235,734 | 1 424,000 | 1 050,100 | 463,300 |  | 1 911,938 | 882,252 | 504,144 |
| 1.1 | Знаменское сельское поселение | Объем финансирования – всего,  в том числе за счет средств: | 12867,960 | 2 246,000 | 2 056,450 | 1150,000 |  | 2 794,190 | 3183,65460 | 1680,480 |
| - федеральный бюджет | 3186,965 | 303,000 | 321,230 | 196,200 |  | 504,144 | 2077,01585 | 677,233 |
| - региональный бюджет | 2477,227 | 291,000 | 386,320 | 343,350 |  | 315,090 | 109,31662 | 415,079 |
| - районный бюджет | 968,034 | 228,000 | 298,800 | 147,150 |  | 63,018 | 115,07013 | 84,024 |
| - внебюджетные источники | 6235,734 | 1 424,000 | 1 050,100 | 463,300 |  | 1 911,938 | 882,252 | 504,144 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего,  в том числе за счет средств: | 12305,752 | 6 369,092 |  |  | 3 297,300 | 1 379,000 |  | 1260,360 |
| - федеральный бюджет | 1456,019 | 268,534 |  |  | 175,416 | 504,144 |  | 507,925 |
| - региональный бюджет | 1152,578 | 258,438 |  |  | 267,741 | 315,090 |  | 311,309 |
| - районный бюджет | 499,027 | 216,040 |  |  | 156,951 | 63,018 |  | 63,018 |
| - внебюджетные источники | 9 198,128 | 5 626,080 |  |  | 2 697,192 | 496,748 |  | 378,108 |
| 2.1 | Знаменское сельское поселение | Объем финансирования – всего,  в том числе за счет средств: | 12305,752 | 6 369,092 |  |  | 3 297,300 | 1 379,000 | 1260,360 | 1260,360 |
| - федеральный бюджет | 1456,019 | 268,534 |  |  | 175,416 | 504,144 | 507,925 | 507,925 |
| - региональный бюджет | 1152,578 | 258,438 |  |  | 267,741 | 315,090 | 311,309 | 311,309 |
| - районный бюджет | 499,027 | 216,040 |  |  | 156,951 | 63,018 | 63,018 | 63,018 |
| - внебюджетные источники | 9 198,128 | 5 626,080 |  |  | 2 697,192 | 496,748 | 378,108 | 378,108 |
| 3 | Строительство плоскостных спортивных сооружений– всего в том числе по населенным пунктам: | Объем финансирования – всего,  в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство распределительных сетей газопровода - всего,  в том числе: | Объем финансирования – всего,  в том числе за счет средств: | 2 498,160 |  | 1 639,490 | 858,670 |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 999,100 |  | 999,100 |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет | 460,100 |  | 460,100 |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 1 017,960 |  | 180,290 | 837,670 |  |  |  |  |
| - бюджет сельского поселения | 21,000 |  |  | 21,000 |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство распределительных сетей газопровода | Объем финансирования – всего,  в том числе за счет средств: | 795,670 |  |  | 795,670 |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 795,670 |  |  | 795,670 |  |  |  |  |
| - бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а | Перерасчет сметной документации с применением индексов изменения стоимости строительства на 1 квартал  2015 г. и проведение государственной  экспертизы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 59,535 |  | 59,535 |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -районный бюджет | 59,535 |  | 59,535 |  |  |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б | Согласование технической документации при наличии линейно-кабельных сооружений (ПАО «Ростелеком») | Объем финансирования – сего,  в том числе за счет средств: | 4,000 |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 4,000 |  | 4,000 |  |  |  |  |  |
| - бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в | Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков:  - с.Гнездилово, ул. Рощинская;  - с.Глотово  -прочие межбюджетные трансферты | Объем финансирования – сего,  в том числе за счет средств: | 42,000 |  | 21,000 | 21,000 |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 21,000 |  | 21,000 |  |  |  |  |  |
| - бюджет сельского поселения | 21,000 |  |  | 21,000 |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г | Проведение строительного контроля за строительством линейных объектов (газопроводов), расположенных по адресу:  - с. Гнездилово, ул. Рощинская;  - с. Глотово | Объем финансирования – всего,  в том числе за счет средств: | 48,255 |  | 48,255 |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 48,255 |  | 48,255 |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д | Изготовление исполнительной топосъемки и технического плана на линейные объекты (газопроводы), расположенных по адресу:  - с. Гнездилово, ул. Рощинская;  - с. Глотово | Объем финансирования –всего,  в том числе за счет средств: | 47,500 |  | 47,500 |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 47,500 |  | 47,500 |  |  |  |  |  |
| - бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| е | Ввод в эксплуатацию законченных строительством распределительных газопроводов, расположенных по адресу:  - с. Гнездилово, ул. Рощинская;  - с. Глотово | Объем финансирования –всего,  в том числе за счет средств: | 42,000 |  |  | 42,000 |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 42,000 |  |  | 42,000 |  |  |  |  |
| - бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | в том числе в разрезе сельских  поселений:  Глотовское сельское поселение | Объем финансирования – всего,  в том числе за счет средств: | 1 639,490 |  | 1 639,490 |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | 999,100 |  | 999,100 |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет | 460,100 |  | 460,100 |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 180,290 |  | 180,290 |  |  |  |  |  |
| - бюджет сельского поселения | 21,000 |  |  | 21,000 |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа:  в том числе: | Объем финансирования – всего,  в том числе за счет средств: | 397,832 |  |  | 397,832 |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 397,832 |  |  | 397,832 |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обследование и выдача заключения о техническом состоянии здания «Знаменский Дом культуры Знаменского района Орловской области» | Объем финансирования – всего,  в том числе за счет средств: | 331,532 |  |  | 331,532 |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 331,532 |  |  | 331,532 |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Изготовление технического плана и технического паспорта на объект капитального строительства «Знаменский Дом культуры Знаменского района Орловской области» | Объем финансирования – всего,  в том числе за счет средств: | 66,300 |  |  | 66,300 |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 66,300 |  |  | 66,300 |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Оплата технического обслуживания за газопровод | Объем финансирования – всего,  в том числе за счет средств: | 20,000 |  |  | 20,000 |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - районный бюджет | 20,000 |  |  | 20,000 |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности – создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок | Объем финансирования – всего,  в том числе за счет средств: | 300,000 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет | 180,0 |  |  |  |  |  | 180,0 |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет сельского поселения | 20,000 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |
| - внебюджетные источники | 100,000 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 7.2 | Знаменское сельское поселение | Объем финансирования – всего,  в том числе за счет средств: | 300,000 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - региональный бюджет | 180,0 |  |  |  |  |  | 180,0 |  |
| - районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет сельского поселения | 20,000 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |
| - внебюджетные источники | 100,000 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |
|  | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего,  в том числе за счет средств: | 28 389,704 | 8 615,092 | 3 695,940 | 2 426,502 | 3 297,300 | 4 173,190 | 3483,65460 | 2940,840 |
| - федеральный бюджет | 5642,084 | 571,534 | 1 320,330 | 196,200 | 175,416 | 1008,288 | 2077,01585 | 1185,158 |
| - региональный бюджет | 4269,905 | 549,438 | 846,420 | 343,350 | 267,741 | 630,180 | 289,31662 | 726,388 |
| - районный бюджет | 2 902,853 | 444,040 | 479,090 | 1 402,652 | 156,951 | 126,036 | 115,07013 | 147,042 |
| - бюджет сельского поселения | 41,000 |  |  | 21,000 |  |  | 20,0 |  |
| - внебюджетные источники | 15 533,862 | 7 050,080 | 1 050,100 | 463,300 | 2 697,192 | 2 408,686 | 982,252 | 882,252 |

1. **Механизм реализации Программы**

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Знаменского Муниципального района.

Администрация Знаменского Муниципального района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

1. **Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы**

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

Таблица 10

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | %  выполнения (степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя  (индикатор) на конец  отчетного года (при  наличии) |
| 2018 | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Знаменского района Орловской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» | | | | |  |  |
| 1 | 1) ввод (приобретение) 1 890 кв. м жилья для граждан проживающих в сельской местности Знаменского района, в том числе 490 кв.м для молодых семей и молодых специалистов; | кв.м. | 95,0 | 90,0 | 126,6 | 140,7 |  |
| 2. | 2) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: 9 309 км распределительных газовых сетей;  19 900 км локальных водопроводов; | м/км. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | 3) Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности - создание и обустройство зон, отдыха, спортивных и детских игровых площадок | единиц | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
| 4 | 6) создание рабочих мест на сельских территориях Знаменского района в результате реализации Программы | единиц | 4 | 4 | 4 | 100 |  |

Результативность реализации муниципальной программы за 2019 год составила- 100 %

Таблица 11

Сведения о степени выполнения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие в ходе  реализации  мероприятия **\*** |
| начала  реализа-ции | | окончания  реализации | начала  реализа-ции | окончания  реализации | запланиро-ванные | достиг-нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Знаменского района Орловской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 1. |  | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6 | 6 | отсутствуют |

**\*** При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «отсутствуют».

Таблица 12

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соис-полнители государ-ственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также – ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе, ведомственной целевой программе | Код бюджетной классификации **\*** | | | | Расходы  по годам реализации | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на  1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату  **\*** | кассовое исполнение | освоение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная  программа | «Устойчивое развитие сельских территорий Знаменского района Орловской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» | Всего | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | 147,0 | 2 601,4 | 2 601,4 | 100 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего; в том числе в разрезе сельских поселений: | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района  Орловской области |  |  |  |  | 84,0 | 2 301,4 | 2 301,4 | 100 |
| 1.1 | Знаменское сельское поселение | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района  Орловской области |  |  |  |  | 84,0 | 2 301,4 | 2 301,4 | 100 |
| 2. | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности - создание и обустройство зон, отдыха, спортивных и детских игровых площадок | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района  Орловской области |  |  |  |  | 0 | 300,000 | 300,000 | 100 |
| 3.1 | Знаменское сельское поселение | Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района  Орловской области |  |  |  |  | 0 | 300,000 | 300,000 | 100 |

**\*** Для годового отчета - 31 декабря отчетного года

Таблица 13

Информация о расходах районного бюджета на реализацию целей

муниципальной программы района

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | по муниципальной  программе | Фактические (кассовые) расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Устойчивое развитие сельских территорий Знаменского района Орловской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» | всего | 3483,65460 | 2601,4 |
| федеральный бюджет | 2077,01585 | 2077,0 |
| областной бюджет | 289,31662 | 289,3 |
| районный бюджет | 115,07013 | 115,1 |
| бюджеты сельских поселений | 20,0 | 20,0 |
| внебюджетные источники | 982,252 | 982,252 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего; в том числе в разрезе сельских  поселений: | всего | 3183,65460 | 2301,4 |
| федеральный бюджет | 2077,01585 | 2077,0 |
| областной бюджет | 109,31662 | 109,3 |
| районный бюджет | 115,07013 | 115,1 |
| бюджеты сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 882,252 |  |
| 1.2 | Знаменское сельское поселение | всего | 3183,65460 | 2301,4 |
| федеральный бюджет | 2077,01585 | 2077,0 |
| областной бюджет | 109,31662 | 109,3 |
| районный бюджет | 115,07013 | 115,1 |
| бюджеты сельских поселений |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 882,252 |  |
| 2. | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности - создание и обустройство зон, отдыха, спортивных и детских игровых площадок | всего | 300,000 | 300,000 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 180,0 | 180,0 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений | 20,0 | 20,0 |
| внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 |
| 2.2 | Знаменское сельское поселение | всего | 300,000 | 300,000 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 180,0 | 180,0 |
| районный бюджет |  |  |
| бюджеты сельских поселений | 20,0 | 20,0 |
| внебюджетные источники | 100,0 | 100,0 |

Сведения

об эффективности использования средств района (финансовых ресурсов) на реализацию целей муниципальной программы ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Результативность реализации муниципальной программы | Коэффициент полноты использования средств бюджета Знаменского района | Эис  бюджета Знаменского района |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Знаменского района Орловской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» | 100 | 100 | 100 |
| 1. Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях | 100 | 100 | 100 |
| 2. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности - создание и обустройство зон, отдыха, спортивных и детских игровых площадок | 100 | 100 | 100 |

Вывод об эффективности реализации в 2019 муниципальной программы составляет 100 % - программа является эффективной- высокая.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Знаменского района Орловской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

по итогам 2019 года

1. Информация об изменениях, внесенных в

Муниципальную программу за 2019 год

Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Знаменского района Орловской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» утверждена постановлением Администрации Знаменского района Орловской области от 23 марта 2015 года № 83 (далее – муниципальная программа).

Действующая редакция муниципальной программы: на начало реализации в 2019 году – в редакции постановления Администрации Знаменского района Орловской области от 19 февраля 2019 года № 60 «О внесении изменений в постановление Администрации Знаменского района Орловской области от 23 марта 2015 года № 83 «Об утверждении муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Знаменского района Орловской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».

на окончание реализации в 2019 году – постановление от 26 августа 2019 года № 313 «О внесении изменений в постановление Администрации Знаменского района Орловской области от 23 марта 2015 года № 83 «Об утверждении муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Знаменского района Орловской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». Данная редакция муниципальной программы представлена в годовом отчете и на оценку эффективности реализации.

В 2019 году в муниципальную программу вносились изменения, корректирующие состав мероприятий, объемы финансирования, плановые значения целевых индикаторов.

1. Результаты использования бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований областного районного бюджета и на реализацию муниципальной программы в разрезе основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, представлена в таблицах 12 и 13 к Годовому отчету.

В рамках государственной программы в 2019 году реализовывались:

- Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях;

- Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности - создание и обустройство зон, отдыха, спортивных и детских игровых площадок.

В 2019 году на реализацию муниципальной программы было предусмотрено 3 483,6546 тыс. рублей, из них:

2 077,01585 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;

289,31662 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета;

115,07013 тыс. рублей - за счет районного бюджета;

20,000 тыс. рублей – за счет средств бюджета Знаменского сельского поселения;

982,252 тыс. рублей - внебюджетные источники.

Освоение бюджетных средств по муниципальной программе составило 100,0 %.

Таблица 1 Пояснительной записки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План муниципальной программы в окончательной редакции  2019 года | Решение о районном бюджете в окончательной редакции  2019 года | Фактически профинан-сировано | Уровень финанси-рования | Степень соответствия запланиро-ванному уровню затрат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по муниципальной программе | 3 483,6546 | 2 601,4 | 2 601,4 | 100,0 | 1,0 |
| Всего фед. бюджет | 2077,01585 | 2077,01585 | 2077,01585 | 100,0 | 1,0 |
| Всего областной бюджет | 289,31662 | 289,31662 | 289,31662 | 100,0 | 1,0 |
| Всего РБ | 115,07013 | 115,07013 | 115,07013 | 100,0 | 1,0 |
| Всего Б Знаменского с/п | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100,0 | 1,0 |
| Всего внебюджетные источники | 982,252 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
| 1. Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях | 3 183,65460 | 2 301,4 | 2 301,4 | 100,0 | 1,0 |
| 2. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности - создание и обустройство зон, отдыха, спортивных и детских игровых площадок | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 100,0 | 1,0 |

1. Основные параметры реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В 2019 году муниципальная программа оценивается по 4 целевым показателям (индикаторам). 4 запланированных показателя (индикаторов) выполнены в полном объеме.

Таблица 2 Пояснительной записки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная  программа | Количество показателей (индикаторов) отчетного года | Достижение плановых значений | | | Уровень достижения плановых значений целевых индикаторов, % | Степень реализации муниципальной программы  в 2019 году |
| достигнуты | частично достигнуты | не достигнуты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Знаменского района Орловской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 1,0 |

1. Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем

По проведенному анализу эффективности реализации муниципальной программы, качественная оценка их реализации по итогам 2019 года сложилась «эффективная».

Информация об итогах оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году представлена в таблице

Сведения

об эффективности использования средств районного бюджета (финансовых ресурсов) на реализацию целей муниципальной программы ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Результативность реализации муниципальной программы | Коэффициент полноты использования средств бюджета Знаменского района | Эис  бюджета района |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Знаменского района Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Знаменского района Орловской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» | 100 | 100 | 100 |
| 1. Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях | 100 | 100 | 100 |
| 2. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности - создание и обустройство зон, отдыха, спортивных и детских игровых площадок | 100 | 100 | 100 |

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы- программа является эффективной.

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Постановлением от 17 октября 2019 года № 381 утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Знаменского района Орловской области».