## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Реализация национальных целей на территории Знаменского района Орловской области (по направлению "Экономический рост")
Наименование регионального проекта/национального проекта | Реализация национальных целей в Орловской области (по направлению "Экономический рост")
Заказчик муниципального проекта | Администрация Знаменского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Антонцев Сергей Юрьевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Семочкин Сергей Викторович
Описание проекта
Основания для инициации проекта | 1. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" 2. Протокол рабочего совещания с главами муниципальных образований Орловской области по выполнению показателей Единого плана по достиженю национальных целей развития Российской Федерации до 2023 года и на плановый период до 2030 года от 19 февраля 2021 года
Цель (цели) проекта | Обеспечение достижения показателей направления "Экономический рост", установленных для Знаменского района Орловской области в 2021 году в рамках Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации
Задачи проекта | 1. Проведение мероприятий, направленных на легализацию трудовых отношений 2. Повышение денежных доходов и меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, влияющие на рост среднедушевых доходов граждан 3. Развитие рынка труда и содействие эффективной занятости населения 4. Увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых на территории Знаменского района 5. Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей в рамках проекта "ПРО100БИЗНЕС" на территории Знаменского района
Ожидаемый результат проекта | 1. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в результате оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта (по направлению "Осуществление предпринимательской деятельности" - 3 чел. 2. Количество вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей в рамках проекта "ПРО100БИЗНЕС" - 10 чел. 3. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учётом введения налогового режима для самозанятых в 2021 году - 10 чел.
Период реализации проекта | Начало проекта: 01.01.2021 г. Окончание проекта: 31.12.2021 г. (далее - ежегодно до 2030 года с актуализацией декомпозиции показателей, установленных для Знаменского района Орловской области по направлению "Экономический рост")
Оценка бюджета проекта (руб.) | Финансирование отдельных мероприятий проекта предусмотрено в рамках оказания мер государственной поддержки самозанятых граждан и новых субъектов МСП в соответствии с действующим законодательством
Критерии успеха проекта | 1. Достижение целей проекта. 2. Завершение проекта в установленный срок. 3. Выполнение запланированных в рамках проекта мероприятий 4. Выполнение задач проекта
Риски реализации проекта | 1. Недостижение поставленных целей и индикаторов 2. Нарушение сроков выполнения мероприятий 3. Невыполнение запланированных мероприятий 4. Низкое информационное обеспечение реализации мероприятий по достижению национальных целей, ввиду отсутствия предусмотренных на эти цели бюджетных средств

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Антонцев Сергей Юрьевич | член Правительства Орловской области − руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области | Курирует проект, обеспечивает общий контроль и поддержку проекта. | 8 (4862) 47-52-75; 59-82-22 tsh@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Семочкин Сергей Викторович | глава Знаменского района Орловской области | Курирует проект со стороны муниципального образования. Оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта. Согласовывает общие подходы к реализации проекта. | 8 (48662) 2-10-01, znamr@adm.orel.ru
Администратор проекта | Выскребенцева Ирина Николаевна | начальник отдела экономики и трудовых ресурсов администрации Знаменского района | Участвует в разработке проектной документации и планов работ. Обеспечивает своевременное размещение информации в системе сопровождения проектной деятельности, обеспечивает взаимодействие со всеми участниками проекта, координацию работы команды проекта. Формирует отчетность. | 8 (48662) 2-13-19 znameko@yandex.ru
Команда (исполнители) проекта | Белошицкая Татьяна Анатольевна | и.о. начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Знаменского района | Обеспечивает достижение установленных показателей, выполняет задачи предметной области. | 8 (48662) 2-14-60 znamshu@mail.ru
| Зварыгина Светлана Валерьевна | гл. специалист по осуществлению государственных полномочий в сфере трудовых отношений отдела экономики и трудовых ресурсов администрации Знаменского района | Обеспечивает достижение установленных показателей, выполняет задачи предметной области. | 8 (48662) 2-13-19 znameko@yandex.ru

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Проведение мероприятий, направленных на легализацию трудовых отношений | Информационное сопровождение мероприятий по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы и трудовых отношений | Зварыгина С.В | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | не менее 3 статей | 2021-12-31
|  | Еженедельный мониторинг своевременности выплаты заработной платы на предприятиях, в учреждениях и организациях | Зварыгина С.В | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | отсутствие задолженности по заработной плате на предприятиях и организациях района | 2021-12-31
|  | Выявление граждан трудоспособного возраста, зарегистрированных на территории Знаменского района и осуществляющих свою деятельность без оформления самозанятости и ИП, и без трудовых договоров | Выскребенцева И.Н., Зварыгина С.В. Белошицкая Т.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | количество легализированных граждан - 22 чел. | 2021-12-31
2 | Содействие занятости населения путем регистрации индивидуальных предпринимателей, получившим государственную социальную помощь на основании социального контракта (по направлению "Осуществление предпринимательской деятельности") | Выявление возможных видов деятельности (рыночных ниш) в районе | Выскребенцева И.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | По итогам 2021 года количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в результате оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта 3 чел. | 2021-12-31
|  | Анализ потребительского запроса населения муниципального образования (поселений) на определенные виды предпринимательской деятельности | Выскребенцева И.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365
|  | Обеспечение размещения на официальном сайте и публикации в районной газете "Земля родная" информации о механизме социальной поддержки граждан в виде социального контракта и возможности заключения социального контракта по направлению "Осуществление предпринимательской деятельности | Выскребенцева И.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365
|  | Проведение работы совместно с главами сельских поселений, филиалом КУ ОО Областной центр защиты населения по выявлению малоимущих граждан, заинтересованных в осуществлении предпринимательской деятельности на условиях социального контракта путем проведения рабоих встреч и совещаний. | Выскребенцева И.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31
3 | Увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых | Выявление возможных видов деятельности (рыночных ниш) в районе | Выскребенцева И.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | По итогам 2021 года количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения режима для самозанятых, составит 10 человек
|  | Анализ потребительского запроса населения муниципального образования (поселений) на определенные виды предпринимательской деятельности | Выскребенцева И.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365
|  | Размещение на официальном сайте администрации Знаменского района и публикации в районной газете "Земля родная"актуальной информации о введении налогового режима для самозанятых и мерах государственной поддержки | Выскребенцева И.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31
|  | Проведение анализа обращений безработных граждан в КУ ОО "Центр занятости населения Хотынецкого района" на получение субсидий по программе самозанятости населения | Выскребенцева И.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31
4 | Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей в рамках проекта "ПРО100БИЗНЕС" | Выявление возможных видов деятельности (рыночных ниш) в районе | Выскребенцева И.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 | По итогам 2021 года количество вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей составит 10 человек
2021-12-31
|  | Анализ потребительского запроса населения муниципального образования (поселений) на определенные виды предпринимательской деятельности | Выскребенцева И.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365
|  | Выявление инициативных бизнес-идей от начинающих предпринимателей | Выскребенцева И.Н. |  |  |  |  | 2021-12-31
|  | Обеспечение размещения на официальном сайте и публикации в районной газете "Земля родная" актуальной информации о проекте с использованием логотипа "ПРО100БИЗНЕС" | Выскребенцева И.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 365 |  | 2021-12-31

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Реализация национальных целей на территории Знаменского района Орловской области (по направлению "Экономический рост")
| Заказчик проекта |  | Администрация Знаменского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Антонцев Сергей Юрьевич
| Руководитель проекта |  | Семочкин Сергей Викторович
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Проведение мероприятий, направленных на легализацию трудовых отношений | Информационное сопровождение мероприятий по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы и трудовых отношений
Еженедельный мониторинг своевременности выплаты заработной платы на предприятиях, в учреждениях и организациях
Выявление граждан трудоспособного возраста, зарегистрированных на территории Знаменского района и осуществляющих свою деятельность без оформления самозанятости и ИП, и без трудовых договоров
2 | Содействие занятости населения путем регистрации индивидуальных предпринимателей, получившим государственную социальную помощь на основании социального контракта (по направлению "Осуществление предпринимательской деятельности") | Выявление возможных видов деятельности (рыночных ниш) в районе
Анализ потребительского запроса населения муниципального образования (поселений) на определенные виды предпринимательской деятельности
Обеспечение размещения на официальном сайте и публикации в районной газете "Земля родная" информации о механизме социальной поддержки граждан в виде социального контракта и возможности заключения социального контракта по направлению "Осуществление предпринимательской деятельности
Проведение работы совместно с главами сельских поселений, филиалом КУ ОО Областной центр защиты населения по выявлению малоимущих граждан, заинтересованных в осуществлении предпринимательской деятельности на условиях социального контракта путем проведения рабоих встреч и совещаний.
| Увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых | Выявление возможных видов деятельности (рыночных ниш) в районе
3
Анализ потребительского запроса населения муниципального образования (поселений) на определенные виды предпринимательской деятельности
Размещение на официальном сайте администрации Знаменского района и публикации в районной газете "Земля родная"актуальной информации о введении налогового режима для самозанятых и мерах государственной поддержки
Проведение анализа обращений безработных граждан в КУ ОО "Центр занятости населения Хотынецкого района" на получение субсидий по программе самозанятости населения
| Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей в рамках проекта "ПРО100БИЗНЕС" | Выявление возможных видов деятельности (рыночных ниш) в районе
4
Анализ потребительского запроса населения муниципального образования (поселений) на определенные виды предпринимательской деятельности
Выявление инициативных бизнес-идей от начинающих предпринимателей
Обеспечение размещения на официальном сайте и публикации в районной газете "Земля родная" актуальной информации о проекте с использованием логотипа "ПРО100БИЗНЕС"
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)