Информация о реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения Знаменского района Орловской области до 2018 года» в 2016 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  программного документа, мероприятия,  целевого индикатора | Предусмотрено  в муниципальном  бюджете,  тыс. рублей | Финансирование | | Освоено | | Результаты  выполнения мероприятий | Достижение плановых значений  целевых индикаторов |
| Сумма,  тыс. рублей | Процент,  % | Сумма,  тыс. рублей | Процент,  % |  |  |
| 1 | Муниципальная программа **«Содействие занятости населения Знаменского района Орловской области до 2018 года»** | 56,1 | 56,1 | 100,0 | 56,1 | 100,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 56,1 | 56,1 | 100,0 | 56,1 | 100,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема по мероприятиям программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  |  |  | Временно трудоустроено16 человек |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 28,4 | 71,0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |
|  | **Целевые индикаторы:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень регистрируемой безработицы (на конец периода) ,% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2016 год |  |  |  |  |  |  | 0,8 |
|  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
|  | **Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Знаменском районе Орловской области на 2014–2017 годы»** | 16,1 | 16,1 | 100,0 | 16,1 | 100,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 16,1 | 16,1 | 100,0 | 16,1 | 100,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Проведение специальной оценки условий труда** | 16,1 | 16,1 | 100,0 | 16,1 | 100,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 16,1 | 16,1 | 100,0 | 16,1 | 100,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Целевые индикаторы:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество аттестованных по условиям труда рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плановое значение на 2016 год |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  | 5 |