## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Капитальный ремонт крыши здания структурного подразделения МКУК КДЦ «Локонский сельский дом культуры»
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура»
Заказчик муниципального проекта | Администрация Знаменского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Семочкин Сергей Викторович
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Басов Александр Анатольевич
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 4 февраля 2021 года № 54620412-1-2021-004, паспорт регионального проекта "Культурная среда", утверждённый протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса" от 13.12.2018 г.
Цель (цели) проекта | Проведение капитального ремонта крыши здания структурного подразделения МКУК КДЦ «Локонский сельский дом культуры» по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Локно, ул. 1-ая Русская, д. 1-а
Задачи проекта | 1. Формирование документов, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту. 2. Размещение извещения о проведении электронного аукциона и определение подрядчика. 3. Проведение работ по капитальному ремонту. 4. Ввод законченого объекта капитального ремонта в эксплуатацию.
Ожидаемый результат проекта | 1. Создание комфортных условий для культурно-досуговой деятельности 2. Увеличение количества обучающихся в детской школе искусств. 3. Повышение образовательного и профессионального уровня.
Период реализации проекта | Начало проекта - 28.07.2021 г. Окончание проекта - 01.08.2021 г.
Оценка бюджета проекта (руб.) | 1 353,5 тыс. руб., в т.ч.: 1 221,5 тыс. руб. - федеральный бюджет; 64,3 тыс. руб. - областной бюджет; 67,7 тыс. руб. - местный бюджет.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Завершение проекта в установленный срок. 3. Выполнение работ проекта в рамках запланированного бюджете. 4. Исполнение подрядчиком заявленных объёмом работ надлежащего качества.
Риски реализации проекта | 1. Отсутствие подрядчика. 2. Нарушение срока выполненных работ. 3. Невыполнение подрядчиком обязательств по контракту.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Семочкин Сергей Викторович | глава Знаменского района | Курирует проект со стороны муниципального образования. Оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта. Осгласовывает общие подходы к реализации проекта. | 8 (48662) 2-10-01, znamr@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Басов Александр Анатольевич | заместитель главы администрации Знаменского района | Формирует организационную структуру проекта и команду. Определяет ответственность, содержание работ и цели каждого участника команды. | 8 (48662) 2-12-01, znamr@adm.orel.ru
Администратор проекта | Черникова Светлана Александровна | начальник отдела культуры, искусства и архивного дела администрации Знаменского района | Разрабатывает и согласовывает план проекта. Выполняет задачи, посталенные в ходе реализации проекта. Обеспечивает информационное сопровождение реализации муниципального проекта. Формирует отчётность. | 8-910-300-87-67, znamrdokum@yandex.ru
Команда (исполнители) проекта | Зимаков Николай Алексеевич | директор МКУК КДЦ Знаменского сельского поселения Знаменского района Орловской области | Осуществляет непосредственное взаимодействие с подрядчиком и контролирует ведение работ | 8 (48662) 2-12-45, znamrdk@yandex.ru dshi.liv@yandex.ru
| Семочкина Елена Александровна | главный бухгалтер МКУК КДЦ Знаменского сельского поселения Знаменского района Орловской области | Осуществляет непосредственное взаимодействие с подрядчиком по предоставлениию отчетности для перечисления денежных средств за выполненные работы | 8 (48662) 2-12-45, znamrdk@yandex.ru dshi.liv@yandex.ru

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту | Заключение договора на разработку сметной документации с прохождением государственной экспертизы проектной документации | Зимаков Н.А | 2019-08-01 | 2019-09-06 | 37 дней | Определение стоимости объекта в ценах действующих лет. Получение положительного заключения экспертизы о достоверности стоимости объекта | 2020-09-06
2 | Размещение извещения о проведение электронного аукциона и определение подрядчика и определения подрядчика по выполнению ремонтных работ | Внесение изменений в план план-график закупок и разработка документации об электронном аукционе | Зимаков Н.А | 2021-01-11 | 2021-01-29 | 19 дней | Разработана аукционная документация | 2021-01-29
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | Зимаков Н.А | 2021-02-02 | 2021-02-12 | 11 дней | Определён победитель аукциона | 2021-02-12
|  | Заключение муниципального контракта | Зимаков Н.А | 2021-02-13 | 2021-02-24 | 12 дней | Заключен муниципальный контракт | 2021-02-24
3 | Проведение работ по капитальному ремонту | Осуществление контроля за ходом реализации проекта - соблюдение сроков, выполненных объёмов, качества. Оформление промежуточных актов сдачи - приёмки выполненых работ | Зимаков Н.А | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 91 день | Качественное проведение работ в срок | 2021-06-30
4 | Ввод законченного объекта капитального ремонта в эксплуатацию | Проведение осмотра объекта | Зимаков Н.А | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 91 день | Соответствие проводимых работ установленным нормам. Оформление акта-приёмки выполненных работ | 2021-06-30
5 | Осуществление расчетов с подрядчиком | Перечисление денежных средств в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) | Зимаков Н.А Семочкина Е.А. | 2021-06-30 | 2021-07-28 | 15 рабочих дней | Окончание исполнения контракта | 2021-07-28

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Капитальный ремонт крыши здания структурного подразделения МКУК КДЦ «Локонский сельский дом культуры»
| Заказчик проекта |  | Администрация Знаменского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Семочкин Сергей Викторович
| Руководитель проекта |  | Басов Александр Анатольевич
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Формирование документов, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту | Заключение договора на разработку сметной документации с прохождением государственной экспертизы проектной документации | выполнен полностью | 2021-09-06
2 | Размещение извещения о проведении закупки и определения подрядчика по выполнению ремонтных работ | Внесение изменений в план-график закупок и разработка документации об электронном аукционе | выполнен полностью | 2021-02-02
|  | Размещение извещения о проведении аукциона, подача заявок, проведение аукциона | выполнен полностью | 2021-02-02
|  | Заключение муниципального контракта | выполнен полностью | 2021-02-24
3 | Проведение работ по капитальному ремонту | Осуществление контроля заходом реализации проекта - соблюдение сроков, выполненных объёмов, качества. |  | 2021-06-30
4 | Ввод законченного объекта капитального ремонта в эксплуатацию | Проведение осмотра объекта
5 | Осуществление расчетов с подрядчиком | Перечисление денежных средств в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)
Итого результат