## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области в 2021 году
Наименование регионального проекта/национального проекта | Формирование комфортной городской среды/Жилье и городская среда
Заказчик муниципального проекта | Администрация Знаменского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Басов Александр Анатольевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Петренко Ольга Аркадьевна
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Знаменка Орловского района Орловской области на 2018-2024 годы», паспорт регионального проекта "Жилье и городская среда" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса") по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в Орловской области от 13.12.2018 г.), соглашение о предоставлении субсидий на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54620412-1-2021-003 от 26.01.2021 г.
Цель (цели) проекта | Повышение качества и комфорта городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района
Задачи проекта | 1. Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий с. Знаменское Знаменского района. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизация участия граждан в решении вопросов местного значения.
Ожидаемый результат проекта | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий - 10. 2. Количество благоустроенных общественных территорий - 5.
Период реализации проекта | Начало проекта 01.01.2021 г. Окончание проекта 31.12.2021 г.
Оценка бюджета проекта (руб.) | Общий объем средств – 2 135 626,05 рублей; из них: средства федерального бюджета – 694 326,46 рублей; средства Дорожного фонда Орловской области – 703 276,23 рублей; средства областного бюджет – 7 013,39 рублей; средства бюджета Знаменского сельского поселения – 716 821,92 рублей.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1. Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов. 2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры в благоустройстве дворовых территорий. 3. Производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Басов Александр Анатольевич | Заместитель главы Администрации Знакменского района Орловской области | 1. Контроль за реализацией проекта; 2. Председатель общественной комиссии. | Телефон 8 (48662) 2-13-19 8 (48662) 2-13-46 Факс 8 (48677) 2-36-46 E-mail znamr@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Петренко Ольга Аркадьевна | Начальника отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области | 1.Организация и контроль за реализацией проекта; 2. Член общественной комиссии. | Телефон 8(48662) 2-13-19 8 (48662) 2-13-46 Факс 8 (48677) 2-36-46 E-mail znamr@adm.orel.ru
Администратор проекта | Арташкина Юлия Сергеевна | Главный специалист отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области | 1. Своевременное информирование членов команды проекта об изменениях, возникших в плане проекта или документации; 2. Помощь руководителю проекта относительно разработки проекта; 3. Администрирование документации (оформление документов, обновление, проверка, сопровождение согласования) и контроль ее исполнения; 4. Ведение и поддержание в актуальном состоянии проекта; 5. Помощь в составлении и ведение бюджета проектов; 6. Подготовка пакета документов, требуемых для заключения и выполнения договоров с заказчиками или подрядчиками. | Телефон 8 (48662) 2-13-19 8 (48662) 2-13-46 Факс 8 (48677) 2-36-46 E-mail znamr@adm.orel.ru
Команда (исполнители) проекта | Глухова Алла Николаевна | И.о. начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Знаменского района Орловской области | 1.Финансовое обеспечение проекта | Телефон 8 (48662) 2-13-19 8 (48662) 2-13-46 Факс 8 (48677) 2-36-46 E-mail znamr@adm.orel.ru
| Арташкина Юлия Сергеевна | Главный специалист отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области | 1. Проведение мероприятий по вовлечению заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Ливны; 2. Разработка и актулизация муниципальной программы 3. Участие в заседаниях общественной комиссии; 4. Организация проведения общественных обсуждений, дизайн - проектов, внесение изменений в муниципальную программу. 5. Организация рейтинговых голосований по выбору общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в первоочередном порядке; 6. Разработка технических заданий по благоустройству территорий для разработки сметной документации; 7. Разработка аукционной документации для электронного аукциона по выбору подрядной организации по благоустройству территории; 8. Подготовка отчетов о ходе реализации проекта; 9. Ежедневный контроль за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий; 10. Подготовка заявки для финансирования выполненных работ на объектах; 11. Подготовка проекта для участия в конкурсе "Лучшая муниципальная практика". 12. Размещение информации о реализации проекта в системе "ГИС ЖКХ"; 13. Заполнение финансовых отчетов в системе "Электронный бюджет". 14. Секретарь общественной комиссии. | Телефон 8 (48662) 2-13-19 8 (48662) 2-13-46 Факс 8 (48677) 2-36-46 E-mail znamr@adm.orel.ru
| Глухова Алла Николаевна | И.о. начальника отдела бухгалтерского учёта и отчётности Администрации Знаменского района Орловской области | 1. Перечесление денежных средств за выполенные работы подрядным организациям; 2. Ведение финансовых расчетов. | Телефон 8 (48662) 2-13-19 8 (48662) 2-13-46 Факс 8 (48677) 2-36-46 E-mail znamr@adm.orel.ru
| Арташкина Юлия Сергеевна | Главный специалист отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области | 1. Проведение общественных обсуждений дизайн - проектов по благоустройству территорий; 2. Контроль за ходом выполнения работ по благоустройству общественных территорий; 3. Член общественной комиссии. | Телефон 8 (48662) 2-13-19 8 (48662) 2-13-46 Факс 8 (48677) 2-36-46 E-mail znamr@adm.orel.ru
| Скрипченко Любовь Владимировна | Начальник отдела организационно-кадровой работы и делопроизводства Администрации Знаменского района Орловской области | 1. Размещение на официальном сайте Администрации Знаменского района Орловской области информации о реализации проекта; 2. Информационное обеспечение для проведения общественных обсуждений проекта ; 3. Направление информации о реализации проекта в СМИ. | Телефон 8 (48662) 2-13-19 8 (48662) 2-13-46 Факс 8 (48677) 2-36-46 E-mail znamr@adm.orel.ru
| Арташкина Юлия Сергеевна | Главный специалист отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области | 1. Консультирование о работе в системе "ГИС ЖКХ"; 2. Консультирование о работе в в системе "Электронный бюджет". | Телефон 8 (48662) 2-13-19 8 (48662) 2-13-46 Факс 8 (48677) 2-36-46 E-mail znamr@adm.orel.ru
| Милентеева Галина Алексеевна | И.о. начальника отдела по управлению муниципальной собственностью Администрации Знаменского района Орловской области | 1. Постановка земельных участков на кадастровый учет. | Телефон 8 (48662) 2-13-19 8 (48662) 2-13-46 Факс 8 (48677) 2-36-46 E-mail znamr@adm.orel.ru
| Зарипова Елена Валерьевна | Главный специалист отдела сельского хозяйства и продовольствия Администрации Знаменского района Орловской области | 1. Организация и проведение экологических субботников. | Телефон 8(48662) 2-13-19 8 (48662) 2-13-46 Факс 8 (48677) 2-36-46 E-mail znamr@adm.orel.ru
| Выскребенцева Ирина Николаевна | Начальник отдела экономики и трудовых ресурсов Администрации Знаменского района Орловской области | 1. Проведение аукционных процедур по выбору подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий. | Телефон 8 (48662) 2-13-19 8 (48662) 2-13-46 Факс 8 (48677) 2-36-46 E-mail znamr@adm.orel.ru
| Петренко Ольга Аркадьевна | Начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Знаменского района Орловской области | 1. Разработка сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий. | Телефон 8 (48662) 2-13-19 8 (48662) 2-13-46 Факс 8 (48677) 2-36-46 E-mail znamr@adm.orel.ru

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА"
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат
1 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Знаменского сельского поселения Знаменского района Орловской области | Размещение на официальном сайте администрации города, в средствах массовой уведомления о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2024 года» | Арташкина Ю.С. Скрипченко Л.В. | 2020-12-14 | 2020-12-17 | 4 | Привлечение наибольшего количества жителей в участии общественных обсуждений
|  | Организация и проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018-2024 годы, а также отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о реализации муниципальной программе«Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2024 года» | Арташкина Ю.С. | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 8 | Подача предложений по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий села Знаменское Знаменского района, Принятие решения о трудовом и финансовом участии жителей в благоустройстве дворовых территорий
|  | Организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий , расположенных по адресам: ул. Кирова д. 18, ул. Савхозная д. 55, ул. Ленина д. 84 | Петренко О.А. | 2020-12-01 | 2020-12-30 | 5 | Формирование перечней мероприятий по благоустройству дворовых территорий
|  | Обследование дворовой территории с участием уполномоченных лиц от жителей МКД в дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве, расположенных по адресам: ул. Кирова д. 18, ул. Савхозная д. 55, ул. Ленина д. 84 | Петренко О.А. Арташкина Ю.С. | 2020-07-05 | 2020-09-05 | 1 | Формирование перечней мероприятий по благоустройству дворовых территорий
|  | Размещение на сайте Администрации Знаменского района Дизайн – проектов по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Кирова д. 18, ул. Савхозная д. 55, ул. Ленина д. 84 | Петренко О.А. Арташкина Ю.С. Дворецков А.В. | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 1 | Ознакомление жителей города о дизайн - проектах по благоустройству дворовых территорий
|  | Размещение на официальном сайте Администрации Знаменского района , в средствах массовой уведомления о проведении общественных обсуждении дизайн - проектов общественных территорий | АрташкинаЮ.С. Скрипченко Л.В. | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 1 | Привлечение наибольшего количества жителей МКД по дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве в участии общественных обсуждений
|  | Проведение общественного обсуждения дизайн - проектов по благоустройству дворовых территорий,, расположенных по адресам: ул. Кирова д. 18, ул. Савхозная д. 55, ул. Ленина д. 84 | Арташкина Ю.С. | 2020-10-01 | 2020-11-06 | 30 | Повышение качества проектов, согласование дизайн - проектов с жителями МКД по благоустройству дворовых территорий
|  | Размещение на официальном сайте Администрации Знаменского района, в средствах массовой уведомления о проведении общественных обсуждений проекта создания комфортной городской среды | Арташкина Ю.С. Скрипченко Л.В. Дворецков А.В. | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 1ежегодно | Привлечение наибольшего количества жителей города в общественных обсуждениях проекта создания комфортной городской среды
|  | Проведение общественных обсуждений проекта создания комфортной городской среды, проектной и иной документации | Петренко О.А. | 18.11.2020 | 2020-11-22 | 4 ежегодно | Повышение качества проектов,наиболее полный учет мнений большенства жителей города
|  | Привлечение жителей МКД по дворовым территориям, которые благоустраиваются в принятии участия трудового в благоустройстве территории | Арташкина Ю.С. | 2021-03-09 | 2021-03-12 | 4 | Участие жителей в благоустройстве дворовой территории
|  |  | Арташкина Ю.С. | 2021-07-25 | 2021-07-30 | 5 | Подписания акта выполненных работ по приемке законченных объектов благоустройства
|  | Привлечение жителей города, организаций, в экологических субботниках по благоустройству общественных и дворовых территориях | Зарипова Е.В. | апрель, октябрь | май, октябрь | 60(апрель-май),1(октябрь) | Приведение территорий в надлежащее состояние
|  | Размещение на официальном сайте Администрации Знаменского района Орловской области, в средствах массовой уведомления о проведении общественного обсуждения актуализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2024 года» | Арташкина Ю.С. Скрипченко Л.В. Дворецков А.В. | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 1 | Привлечение наибольшего количества жителей в участии общественных обсуждений
|  | Организация и проведение общественного обсуждения актуализации муниципальной программы на 2018-2024 годы, | Арташкина Ю.С. | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 30 | Подача предложений по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий города, Принятие решения о трудовом и финансовом участии жителей в благоустройстве дворовых территорий
|  | Организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий для этапа 2022 года | Петренко О.А. Арташкина Ю.С. | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 5 | Формирование перечней мероприятий по благоустройству дворовых территорий
|  | Обследование дворовой территории с участием уполномоченных лиц от жителей МКД в дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве в 2022 году | Петренко О.А. Арташкина Ю.С. | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 4 | Формирование перечней мероприятий по благоустройству дворовых территорий
|  | Размещение на официальном сайте администрации Знаменского района, в средствах массовой уведомления о проведении общественных обсуждении дизайн - проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий | Арташкина Ю.С. Скрипченко Л.В. Дворецков А.В. | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 1 | Привлечение наибольшего количества жителей МКД по дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве в участии общественных обсуждений
|  | Проведение общественного обсуждения дизайн - проектов по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий,подлежащих благоустройству в 2020 году | Петренко О.А. Арташкина Ю.С. | 01.12.2020 | 01.12.2020 | 5 | Повышение качества проектов, согласование дизайн - проектов с жителями МКД по благоустройству дворовых территорий
2 | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Знаменского сельского поселения Знаменского района Орловской области | Разработка проекта межевания земельных участков по дворовым и общественным территориям, подлежащим благоустройству | Милинтеева Г.А. | 2019-07-01 | 2020-02-01 | 6 месяцев | Проект межевания
|  | Постановка земельных участков по дворовым и общественным территориям, подлежащим благоустройству на кадастровый учет | Милинтеева Г.А. | 2020-02-01 | 2020-11-01 | 30 (по каждой территории) | Кадастровые паспорта земельных участков
|  | Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков | Арташкина Ю.С. | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 9 месяцев | Паспорт благоустройства территорий
|  | Обследование дворовой территории с участием уполномоченных лиц от жителей МКД в дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве, расположенных по адресам: ул. Совхозная 55, ул. Ленина 84, ул. Кирова 18 | Петренко О.А. Арташкина Ю.С. | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 1 | Определение видов и объемов работ по благоустройству дворовых территорий
|  | Заседание общественной комиссии по обеспечению реализации программы | Арташкина Ю.С. | 01.02.2017 | 29.12.2021 | 1 раз в месяц в течении реализации этап 2020 года | Принятие решений
|  | Опубликование на официальном сайте администрации Знаменского района протоколы заседаний общественной комиссии | Арташкина Ю.С. Скрипченко Л.В. | 01.02.2020 | 29.12.2021 | 2 раз в месяц в течении реализации этап 2020 года | Повышение уровня информированности жителей города о ходе реализации муниципальной программы
|  | Разработка, утверждение, опубликование на официальном сайте Администрации Знаменского района НПА о проведении общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2024 года» , дизайн - проектов дворовых и общественных территорий | Арташкина Ю.С. | 01.07.2020 | 2021-02-28 | 8 месяцев | Установеление четкого порядка выполнения мероприятий
|  | Разработка, утверждение, опубликование на официальном сайте администрации города НПА актуализированной муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2024 года», дизайн - проектов дворовых и общественных территорий | Арташкина Ю.С. | 01.07.2020 | 2021-01-28 | 8 месяцев | Установеление четкого порядка выполнения мероприятий
|  | Составление технических заданий на разработку сметной документации по общественным и дворовым территориям | Арташкина Ю.С. | 2019-08-01 | 31.03.2020 | 8 месяцев | Заключение договоров по разработке сметной документации по благоустройству территорий
|  | Заключение муниципальных контрактов с проектной организацией на разработку сметной документации и проведение экспертизы | Арташкина Ю.С. | 2019-09-01 | 31.03.2020 | 7 месяцев | разработка сметной документации
|  | Разработка сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий | Петренко О.А. | 2019-09-01 | 31.03.2020 | 7 месяцев | Получение заключения о проверке, доставерности определения сметной стоимости объектв
|  | Проведение сметной документации Экспертизы в КУ ОО "Орелгосэкспертиза" | Петренко О.А. | 01.02.2020 | 31.03.2020 | 2 месяца | Получение заключения о проверке, доставерности определения сметной стоимости объектв
|  | Подготовка технических заданий, заявок и проведение аукционных процедур по выбору подрядной организации по выполнению работ по благоустройству территорий | Арташкина Ю.С. Выскребенцева И.Н. | 01.11.2021 | 31.12.2021 | 2 месяца | Заключение контрактов с подрядными организациями
|  | Заключения с Департаментом строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области соглашений на предоставление субсидий их федерального, областного, Дорожного фонда Орловской области на благоустройство территорий | Петренко О.А. | 01.11.2021 | 31.12.2021 | 3 месяца | Обеспечение достаточного финансирования реализации программы
|  | Выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | Петренко О.А. Арташкина Ю.С. | 01.04.2021 | 01.08.2021 | 4 месяца | Подписание акта приемки комиссией по приемке законченного объекта
|  | Приемка объектов благоустройства | Арташкина Ю.С. | 14.07.2021 | 29.07.2021 | 15 | Качественное повышение уровня благоустройства территорий
|  | Направление в Департамент строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области заявки на предоставления финансирования | Арташкина Ю.С. | 15.04.2021 | 30.06.2021 | 45 | Обеспечение финансирования
|  | Перечесление денежных средств подрядным организациям за выполненные работы | Глухова А.Н. | 15.04.2021 | 30.06.2021 | 45 | Оплата за выполненные работы
|  | Размещение информации о реализации муниципальной программы, проектов благоустройства в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). | Арташкина Ю.С. | 01.01.2021 | 29.12.2021 | 12 месяцев | Повышение уровня информированности о ходе реализации муниципальной программы
|  | Размещение информации о реализации муниципальной программы через средства массовой информации, официальный сайт Администрации Знаменского района Орловской области, социальные сети. | Арташкина Ю.С. Скрипченко Л.В. Дворецков А.В. | 05.07.2020 | 29.12.2021 | 18 месяцев | Повышение уровня информированности о ходе реализации муниципальной программы
|  | Составление и предоставление в Департамент строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области отчетов о ходе и результатах реализации программы | Арташкина Ю.С. | 01.04.2021, 01.07.2021, 01.10.2021 01.01.2022 | 05.04.2021, 05.07.2021, 05.10.2021 05.01.2022 | 4 | Повышение уровня информированности о результатах реализации муниципальной программы
|  | Обследование дворовой территории с участием уполномоченных лиц от жителей МКД в дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве в 2022 году | Арташкина Ю.С. | 2021-10-10 | 2021-10-28 | 1 | Определение видов и объемов работ по благоустройству дворовых территорий
|  | Разработка дизайн - проектов по дворовым и общественным териториям на 2022 год | Петренко О.А. | 01.12.2021 | 2021-12-31 | 15 | Повышение уровня благоустройства города
|  | Разработка, утверждение, опубликование на официальном сайте администрации города НПА о проведении общественных обсуждений актуализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2024 года» ,дизайн - проектов по благоустройству территорий | Арташкина Ю.С. | 01.11.2021 | 31.12.2021 | 30 | Повышение уровня информированности о результатах реализации муниципальной программы
|  | Разработка, утверждение, опубликование на официальном сайте администрации города НПА актуализированной муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2024 года» , дизайн - проектов по благоустройству территорий | Арташкина Ю.С. | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 5 | Установеление четкого порядка выполнения мероприятий

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Формирование комфортной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области в 2021 году
| Заказчик проекта |  | Администрация Знаменского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Басов Александр Анатольевич
| Руководитель проекта |  | Петренко Ольга Аркадьевна
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Знаменского сельского поселения Знаменского района Орловской области | Размещение на официальном сайте Администрации Знаменского района, в средствах массовой уведомления о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2024 года» | В обсуждениях приняло участие 162 жителя Знаменского сельского поселения Знаменского района Орловской области | 2020-11-18
|  | Организация и проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 2018-2024 годы, а также отдельных встреч с представителями советов МКД, общественных организаций, управляющих компаний в целях проведения разъяснительной работы собственникам жилых помещений МКД о реализации муниципальной программе«Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2024 года» | В обсуждениях приняло участие 162 жителей Знаменского сельского поселения Знаменского района Орловской области | 2020-12-22
|  | Организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Кирова д. 18, ул. Савхозная д. 55, ул. Ленина д. 84 | Сформирован перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 2020-07-05
|  | Обследование дворовой территории с участием уполномоченных лиц от жителей МКД в дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве, расположенных по адресам: ул. Кирова д. 18, ул. Савхозная д. 55, ул. Ленина д. 84 | Сформированы схема производства работ и виды работ по благоустройству дворовых территорий | 2020-07-05
|  | Размещение на сайте Администрации Знаменского района Дизайн – проектов по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Кирова д. 18, ул. Савхозная д. 55, ул. Ленина д. 84 | В обсуждении приняло участие 50 жителей МКД | 2020-11-20
|  | Размещение на официальном сайте Знаменского сельского поселения Знаменского района Орловской области в средствах массовой уведомления о проведении общественных обсуждении дизайн - проектов общественных территорий | В обсуждении приняло участие 110 жителей МКД | 2020-11-21
|  | Проведение общественного обсуждения дизайн - проектов по благоустройству дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Кирова д. 18, ул. Савхозная д. 55, ул. Ленина д. 84 | Согласовано с уполномоченными лицами от жителей домов дизайн -проектов для разработки сметной документации | 2020-08-23
|  | Размещение на официальном сайте Администрации Знаменского района, в средствах массовой уведомления о проведении общественных обсуждений проекта создания комфортной городской среды | Участиие приняло 162 жителей Знаменского сельского поселения Знаменского района Орловской области | 2020-03-06
|  | Проведение общественных обсуждений проекта создания комфортной городской среды, проектной и иной документации | Участиие приняло 162 жителей Знаменского сельского поселения Знаменского района Орловской области рейтингового голосования | 2020-10-02
|  | Привлечение жителей города, организаций, в экологических субботниках по благоустройству общественных и дворовых территориях | Приведение территорий в надлежащее состояние | 2020-04-20
2 | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Знаменского сельского поселения Знаменского района Орловской области | Разработка проекта межевания земельных участков по дворовым и общественным территориям, подлежащим благоустройству | Проект межевания | 2020-12-27
|  | Заседание общественной комиссии по обеспечению реализации программы | Принятие решений | 29.12.2020
|  | Опубликование на официальном сайте Администрации Знаменского района протоколы заседаний общественной комиссии | Повышение уровня информированности жителей города о ходе реализации муниципальной программы | 29.12.2020
|  | Разработка, утверждение, опубликование на официальном сайте Администрации Знаменского района НПА о проведении общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории с. Знаменское Знаменского района Орловской области на 2018-2024 года», дизайн - проектов дворовых и общественных территорий | Установелен порядок выполнения мероприятий | 2020-10-25
|  | Составление технических заданий на разработку сметной документации по общественным и дворовым территориям | Заключение договоров по разработке сметной документации по благоустройству территорий | 28.07.2020
|  | Заключение муниципальных контрактов с проектной организацией на разработку сметной документации и проведение экспертизы | Разработана сметная документация | 01.08.2020
|  | Разработка сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий | Получение заключения о проверке, доставерности определения сметной стоимости объектв | 10.09.2020
|  | Проведение сметной документации Экспертизы в КУ ОО "Орелгосэкспертиза" | Получение заключения о проверке, доставерности определения сметной стоимости объектв | 23.09.2020
|  | Подготовка технических заданий, заявок и проведение аукционных процедур по выбору подрядной организации по выполнению работ по благоустройству территорий | Заключение контрактов с подрядными организациями | 23.12.2020
|  | Заключения соглашений на предоставление субсидий их федерального, областного, Дорожного фонда Орловской области на благоустройство территорий | Заключения соглашений на предоставление субсидий, Дорожного фонда Орловской области на благоустройство территорий | 20.01.2021
|  | Составление и предоставление в Департамент строительства, ТЭК ЖКХ, и дорожного хозяйства Орловской области отчетов о ходе и результатах реализации программы | Повышение уровня информированности о результатах реализации муниципальной программы | 30.06.2021
Итого результат |  |  | (степень полной проработки проекта/этапа проекта)