МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИКАЗ

29 декабря 2015 г.                                                                       № 165 - Д

О внесении изменений в приказ МКУ «Отдел общего образования Администрации Знаменского района» от 25 августа 2015 года № 98            «Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в Знаменском районе в 2015 – 2016 учебном году»

# В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области от 23 декабря 2015 года № 1525 «О внесении изменений в приказ  Департамента образования Орловской области от 27 июля 2015 года №783-Д «Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Орловской области в 2015-2016 учебном году» и в целях совершенствования работы по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Знаменского района в 2015 – 2016 учебном году,  п р и к а з ы в а ю:

- Внести изменения в приложение 1 к приказу МКУ «Отдел общего образования Администрации Знаменского района» от 25 августа 2015 года № 98 «Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Знаменском районе в 2015 – 2016 учебном году» изложив его в следующей редакции (приложение 1).

- Внести изменения в приложение 2 к приказу МКУ «Отдел общего образования Администрации Знаменского района» от 25 августа 2015 года № 98 «Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Знаменском районе в 2015 – 2016 учебном году»  изложив его в следующей редакции         (приложение 2).

- Главным специалистам МКУ «Отдел общего образования Администрации Знаменского района» (Т. А. Пехтерева, Т. Г. Курулева) довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных учреждений Знаменского района.

- Руководителям образовательных организаций внести изменения в «дорожные карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2015–2016 учебном году в образовательных организациях.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ «Отдел общего

образования Администрации

Знаменского района»

О.М. Коростелёва

Приложение 1

к приказу МКУ «Отдел общего образования 
Администрации Знаменского района»

от 29 декабря  2015 г.  № 165 -Д

«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
по  образовательным программам среднего общего образования в Знаменском районе  в 2015-2016 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2015 году |
| 1. | Анализ результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2015 года, выявление трудностей и определение путей их решения | сентябрь – октябрь 2015 г. | МКУ «Отдел общего образования Администрации Знаменского района» (далее – Отдел общего образования), образовательные организации (далее – ОО) |
| Этап подготовки к ГИА |
| 1. | Использование аналитических материалов ОРЦОКО по результатам ЕГЭ в работе РМО при подготовке учителей к ЕГЭ | весь период | Районные методические объединения (далее РМО), ОО |
| 2. | Обеспечение деятельности организационных структур |
| 2.1. | Взаимодействие по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) с органами власти и службами: внутренних дел здравоохранения транспорта противопожарной безопасности связи энергообеспечения | весь период | Отдел общего образования |
| 2.2. | Предоставление в Департамент образования на Утверждение составов: |  |  |
| 2.2.1. | инженеров-программистов | октябрь 2015 г. | Отдел общего образования |
| 2.2.2. | муниципальных координаторов | октябрь 2015 г. | Отдел общего образования |
| 2.2.3. | работников ППЭ | февраль 2016 г. | Отдел общего образования |
| 2.2.4. | руководителя пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ) | февраль 2016 г. | Отдел общего образования |
| 3. | Утверждение нормативных и распорядительных документов в Знаменском районе: |
| 3.1. | Приведение муниципальных нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА в 2016 году, в соответствие с федеральными и региональными нормативными актами | по мере изменения региональных нормативных актов | Отдел общего образования |
| 4. | Организация общественного наблюдения: |  |  |
| 4.1. | Направление общественных наблюдателей на аккредитацию в ОРЦОКО, их распределение по ППЭ | не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена | Отдел общего образования |
| 5. | Организационные мероприятия: |
| 5.1. | Подготовка выпускников 11 классов общеобразовательных организаций к проведению государственной итоговой аттестации | в течение 2015-2016 учебного года | Отдел общего образования, ОО |
| 5.2. | Утверждение: |  |  |
|  | пункта проведения: итогового сочинения (изложения); единого государственного экзамена; государственного выпускного экзамена | ноябрь 2015 г., август 2015 г., февраль, апрель, май 2016 г., по мере необходимости | Отдел общего образования |
|  | Маршрутов доставки участников ЕГЭ в ППЭ | апрель-май 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 5.2. | Контроль хода подготовки к ГИА: | август 2015 г. – июнь 2016 г. | Отдел общего образования |
| 5.3. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | сентябрь 2015 г., в течение 2015 – 2016 учебного года | Отдел общего образования, ОО |
| 5.4. | Подготовка пункта проведения экзаменов к государственной итоговой аттестации: основной период | февраль-март 2016 г. апрель-май 2016 г. | Отдел общего образования |
| 5.5. | Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ, условий хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ | сентябрь 2015 г. –июль 2016 г. | Отдел общего образования |
| 5.6. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | январь – май 2016 г. | Отдел общего образования |
| 5.7. | Контроль миграции выпускников 11-х классов ОО, прибывающих в Знаменский район для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона | сентябрь 2015 г. – май 2016 г. | Отдел общего образования |
| 5.8. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (далее ОВЗ): | до 10 марта 2016 г., до 14 мая 2016 г., до 5 сентября 2016 г. | Отдел общего образования |
| 5.8.1. | Сбор информации от общеобразовательных организаций об обучающихся, относящихся к категории лиц с ОВЗ | до 1 декабря 2015 г. | Отдел общего образования |
| 5.8.2. | Информационно-разъяснительная работа с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ГИА для лиц с ОВЗ | в течение года | Отдел общего образования, ОО |
| 5.8.3. | Определение лиц с ОВЗ, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | в течение года | Отдел общего образования, ОО |
| 5.84. | Определение лиц с ОВЗ, нуждающихся в использовании необходимых технических средств | в течение года | Отдел общего образования, ОО |
| 5.8.5. | Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ | до 10 марта 2016 г., до 14 мая 2016 г., до 5 сентября 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 5.9. | Определение количества участников ЕГЭ по иностранным языкам для предоставления в ОРЦОКО | до 1 февраля 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 5.9.1. | Информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом устной формы | в течение года | Отдел общего образования, ОО |
| 5.10. | Проведение репетиционного экзамена в форме ЕГЭ для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ОО | 1 полугодие 2015 – 2016 учебного года | Отдел общего образования, ОО |
| 5.11. | Проведение регионального репетиционного экзамена в форме ЕГЭ для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ | март 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 6. | Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА |
| 6.1. | Обеспечение условий для функционирования: Пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период | февраль – апрель 2016 г. май-июнь 2016 г. сентябрь – октябрь 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 6.2. | Оснащение ППЭ видеонаблюдением в режиме онлайн | январь-май 2016 г. | Отдел общего образования |
| 6.3. | Организация взаимодействия с представителями Ростелекома по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ | январь-март 2016 г. | Отдел общего образования, ОО, ППЭ |
| 7. | Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации |
| 7.1. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА | до 15 ноября 2015 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 7.2. | Формирование и ведение РИС ГИА. Передача сведений в ФГБУ «Федеральный центр тестирования»: |  |  |
| 7.2.1. | Отдел образования, ОО, выпускниках текущего учебного года | до 20 ноября 2015 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 7.2.2. | о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | до 20 ноября 2015 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 7.2.3. | об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | до 20 ноября 2015 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 7.2.4. | об участниках ГИА всех категорий (обучающихся и выпускников СПО, выпускников прошлых лет, лиц, не прошедших ГИА в 2015 году) с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | до 5 февраля 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 7.2.5. | об отнесении участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | до 20 ноября 2015 г., 22 января 2016 г., 23 апреля 2016 г. (в зависимости от даты проведения) | Отдел общего образования, ОО |
| 7.2.6. | об отнесении участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений | Отдел общего образования, ОО |
| 7.2.7. | о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты) | до 4 марта 2016 г., 13 мая 2016 г. (в зависимости от этапа ГИА) | Отдел общего образования |
| 7.2.8. | Предоставление в ОРЦОКО информации об общественных наблюдателях | не позднее 3 дней до экзамена | Отдел общего образования |
| 7.2.9. | о наличии допуска к прохождению ГИА | в течение 2 дней со дня принятия решения | Отдел общего образования, ОО |
| 7.2.10. | о распределении участников итогового сочинения (изложения) по ППЭ, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения) | до 20 ноября 2015 г., 22 января 2016 г., 23 апреля 2016 г. (в зависимости от даты проведения) | Отдел общего образования, ОО |
| 7.2.11. | о результатах обработки итогового сочинения (изложения) | до 10 декабря 2015 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 7.2.12. | Ознакомление с результатами обработки экзаменационных материалов | согласно графика ознакомления | Отдел общего образования, ОО |
| 7.2.13. | Предоставление образовательными организациями информации о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами | в течение суток со дня подачи апелляции | Отдел общего образования, ОО, ППЭ |
| 7.2.14. | Ознакомление с результатами рассмотренных апелляций | не позднее 2 дней с момента принятия решения КК | Отдел общего образования, ОО |
| 8. | Организация обучения: |
| 8.1. | Участие в обучающих семинарах регионального уровня | по отдельному плану-графику | Отдел общего образования, ОО |
| 8.2. | руководителей и специалистов МОУО |  |  |
| 8.3. | организация обучения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ: | февраль – май 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 8.3.1. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии поведения итогового сочинения (изложения) и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ | в течение учебного года | Отдел общего образования, ОО |
| 8.3.2. | ответственных за проведение ЕГЭ в ОО | ноябрь 2015 г. – апрель 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 8.3.3 | инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА на муниципальном уровне | октябрь/декабрь 2015г. | Отдел общего образования, ОО |
| 8.3.4. | лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ руководителей; организаторов; технических специалистов | февраль – май февраль – май октябрь 2015 г. - май 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 9. | Информирование о проведении ЕГЭ: |
| 9.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в средствах массовой информации (далее-СМИ): |  | Отдел общего образования |
| 9.1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием начальника отдела образования, ОО, общественности | весь период | Отдел общего образования, ОО |
| 9.1.2. | организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным; региональным; образовательных организаций района | весь период | Отдел общего образования, ОО |
| 9.1.3. | публикация материалов о подготовке и проведении ЕГЭ в СМИ в том числе: |  | Отдел общего образования, ОО |
|  | о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) | не позднее чем за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) |  |
|  | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) | не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках проведения итогового сочинения (изложения) | не позднее чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления |  |
|  | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее чем за месяц до начала экзаменов |  |
|  | о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | не позднее, чем за месяц до проведения итогового сочинения (изложения), ГИА |  |
| 9.2. | Информационно-разъяснительная работа с родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «Горячей линии») | весь период | Отдел общего образования, ОО |
| 9.3. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, участников ГИА инструкций по проведению ГИА | январь-апрель 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 9.4. | Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ | ноябрь 2015 г. – февраль 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 9.5. | Обеспечение ОО комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по технологии проведения ГИА | по мере поступления | Отдел общего образования, ОО |
| 9.6. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников и абитуриентов | весь период | Отдел общего образования, ОО |
| 9.7. | Организация работы «Горячих линий» по вопросам ГИА | август 2015 г. – июль 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 9.8. | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА | октябрь 2015 г. – май 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 10. | Участие в апробациях проводимых Рособрнадзором | сентябрь 2015 г. – август 2016 г. | ОО |
| Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года |
| 1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ сентябрьского периода 2015 года | до 17 августа 2015 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 2. | Сбор заявлений на участие в ГИА дополнительного (сентябрьского) периода 2015 года | с 25 августа по 12 сентября 2015 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 3. | Создание специальных условий для участия в ЕГЭ выпускников с ограниченными возможностями здоровья | по мере необходимости | Отдел общего образования, ОО |
| Проведение ЕГЭ и ГВЭ в досрочный, основной и дополнительный периоды |
| 1. | Реализация технологии проведения ЕГЭ и ГВЭ |
| 1.2. | Проведение ЕГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному Минобрнауки России | сентябрь-октябрь 2015 г., февраль, март-апрель, март-июнь 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения |
| 2.1. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ГВЭ | сентябрь-октябрь 2015 г., февраль, март-апрель, март-июнь 2016 г. | Общественные наблюдатели |
| 2.2. | Контроль процедуры обработки материалов ЕГЭ и организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом, работ в форме ГВЭ | сентябрь-октябрь 2015 г., февраль, март-апрель, март-июнь 2016 г. | Общественные наблюдатели |
| 2.3. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ | сентябрь-октябрь 2015 г., февраль, март-апрель, март-июнь 2016 г. | Общественные наблюдатели |
| 3. | Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций) |
| 3.1. | Ознакомление с протоколами результатов ЕГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету и организация оповещения участников об утвержденных результатах ЕГЭ, ГВЭ: выпускников текущего года - в ОО; выпускников прошлых лет - в отделе образования. | в сроки, установленные Рособрнадзором | Отдел общего образования, ОО |
| 4. | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ |
| 4.1. | Проведение социологических опросов и изучение мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОО | весь период | Отдел общего образования, ОО |
| V. Этап анализа и разработки предложений |
| 1. | Подготовка и предоставление: |
| 1.1. | мониторинга о проведении ЕГЭ в Знаменском районе | август 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 1.2. | Подготовка аналитического отчета о проведении ЕГЭ текущего года и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ на следующий год | август 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 1.3. | Сбор информации об итогах зачисления в вузы и сузы | август-сентябрь 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |

Приложение 2

к приказу МКУ «Отдел общего образования 
Администрации Знаменского района»

от 29 декабря 2015 г.  № 165-Д

«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
по  образовательным программам основного общего образования в Знаменском районе  в 2015-2016 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015 году |
| 1. | Анализ результатов основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 2015 года, выявление трудностей и определение путей их решения | сентябрь – октябрь 2015 г. | МКУ «Отдел общего образования Администрации Знаменского района» образования (далее – Отдел общего образования), образовательные организации (далее – ОО) |
| 3. | Изучение аналитических материалов ГИА ОРЦОКО на заседаниях РМО при подготовке учителей к ОГЭ | весь период | Районные методические объединения (далее – РМО), ОО |
| Обеспечение деятельности организационных структур |
| 1. | Взаимодействие по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА) с органами власти и службами: внутренних дел здравоохранения противопожарной безопасности связи энергообеспечения | ноябрь 2015 г. | Отдел общего образования |
| 2. | Формирование составов: |  |  |
| 2.1. | инженеров-программистов | ноябрь 2015 г. | Отдел общего образования |
| 2.2. | муниципальных координаторов | октябрь 2015 г. | Отдел общего образования |
| 2.3. | работников ППЭ | февраль 2016 г. | Отдел общего образования |
| Утверждение нормативных и распорядительных документов Знаменского района |
| 1. | Приведение нормативных и распорядительных документов Знаменского района в соответствие с региональными нормативными и распорядительными документами | по мере изменения региональных нормативных и распорядительных документов | Отдел общего образования |
| 2. | Согласование с Департаментом образования Орловской области порядка: |  |  |
| 2.1. | распределения по ППЭ участников ГИА по каждому предмету (основной период) | до 12 мая 2016 г. | Отдел общего образования |
| 2.2. | распределения по ППЭ участников ГИА по каждому предмету (дополнительный (августовский) период 2016 г. | до 16 июля 2016 г. | Отдел общего образования |
| 3. | Распределение общественных наблюдателей по ППЭ | не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена | Отдел общего образования |
| Организационные мероприятия: |
| 1. | Согласование с Департаментом образования Орловской области ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ | январь 2016 г. | Отдел общего образования |
| 2. | Контроль за ходом подготовки к ОГЭ и ГВЭ | весь период | Отдел общего образования |
| 2.1. | подготовка ППЭ к ГИА: - основной период; - дополнительный период | апрель-май 2016 г. июль 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 2.2. | контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ОГЭ, условий хранения документов в ППЭ | май-июнь, август-сентябрь 2016 г. | Отдел общего образования |
| 3. | Создание условий проведения ГИА в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья выпускников | март 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 4. | Контроль миграции выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Знаменский район для сдачи ОГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона | сентябрь 2015 г. – май 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| Ресурсное и финансовое обеспечение ОГЭ, ГВЭ: |
| 1. | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
| 1.1. | ППЭ ОГЭ и ГВЭ: - основной период; - дополнительный период | май-июнь 2016 г. август-сентябрь 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 2. | Проведение совещания с представителями МВД России по вопросу обеспечения присутствия сотрудников на ППЭ | февраль 2016 г. | Отдел общего образования |
| Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения ГИА-9 |
| 1. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Департаментом образования Орловской области Порядком | декабрь 2015 г. – август 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 2. | Внесение сведений в РИС ГИА. Передача сведений в ОРЦОКО: |
| 2.1. | о МОУО, ОО, выпускниках текущего года | до 19 февраля 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 2.2. | о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | до 19 февраля 2016 г. | Отдел общего образования |
| 2.3. | об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | до 5 марта 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 2.4. | об отнесении участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений | Отдел общего образования, ОО |
| 2.5. | о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты) с указанием реквизитов приказов Департамента | 11 мая 2016 г., 15 июля 2016 г., 19 августа 2016 г. (в зависимости от этапа) | Отдел общего образования |
| 2.6. | о наличии допуска выпускников к прохождению ГИА | в течение 2 дней со дня принятия решения | Отдел общего образования, ОО |
| 2.7. | об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | в течение суток со дня проведения экзамена | Отдел общего образования |
| Организация обучения |
| 1. | Участие в обучающих семинарах регионального уровня: |  |  |
| 1.1. | ответственных за проведение ОГЭ на муниципальном уровне | весь период | Отдел общего образования |
| 1.2. | руководителя ППЭ | весь период | Отдел общего образования |
| 1.3. | инженера-программиста, ответственного за формирование и ведение РИС ГИА на муниципальном уровне | январь 2016г. | Отдел общего образования, ОО |
| 2. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ: |  |  |
| 2.1. | руководителей ОО | весь период |  |
| 2.2. | участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ | октябрь 2015 г. - май 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 2.3. | лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ в ППЭ: руководителя ППЭ; организаторов в аудиториях; организаторов вне аудитории; технических специалистов | март – май 2016 г. апрель – май 2016 г. март – май 2016 г. | Отдел общего образования, ОО Отдел общего образования, руководитель ППЭ Отдел общего образования, ОО |
| Информирование о проведении ОГЭ |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ОГЭ в СМИ: |  |  |
| 1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ОГЭ с участием ОО, общественности | весь период | Отдел общего образования, ОО |
| 1.2. | публикация материалов о подготовке и проведении ОГЭ в СМИ в том числе: о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ОГЭ; о сроках проведения ГИА; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ | не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления не позднее чем за месяц до начала экзаменов | Отдел общего образования, СМИ |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячей линии») | весь период | Отдел общего образования, ОО |
| 3. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, участников ОГЭ инструкций по проведению ОГЭ | январь-апрель 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 4. | Обеспечение ОО комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального, регионального и муниципального уровней по технологии проведения ОГЭ | февраль-апрель 2016 г. | Отдел общего образования |
| 5. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников | весь период | Отдел общего образования, ОО |
| 6. | Работа «горячей линии» по вопросам ОГЭ, ГВЭ | сентябрь 2015 г.- август 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 7. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению ОГЭ | ноябрь 2015 г. – май 2016 г. | ОО |
| Проведение ОГЭ и ГВЭ в досрочный и основной периоды ГИА |
| 1. | Реализация технологии проведения ОГЭ и ГВЭ |
| 1.1. | Создание специальных условий для участников ОГЭ, ГВЭ: - выпускников с ограниченными возможностями здоровья | до марта 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 1.2. | Получение и доставка в ППЭ экзаменационных материалов для проведения ОГЭ с соблюдением необходимых мер информационной безопасности | май-июнь, август-сентябрь 2016 г. | Отдел общего образования |
| 1.3. | Проведение ОГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ | апрель, май-июнь, август-сентябрь 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 1.4. | Подготовка аналитического отчета по проведению ОГЭ, ГВЭ текущего года и предложений на следующий год | июль-август 2016 г. | Отдел общего образования, ОО |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения |
| 2.1. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ОГЭ, ГВЭ | апрель-июнь, август, сентябрь 2016 г. | Общественные наблюдатели |
| 2.2. | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности в ППЭ | апрель-июнь, август, сентябрь 2016 г. | Отдел общего образования, общественные наблюдатели |
| 3. | Организация оповещения о результатах ОГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций) |
| 3.1. | Ознакомление участников с утвержденными результатами ОГЭ, ГВЭ | в сроки, установленные Рособрнадзором | Отдел общего образования, ОО |
| Этап анализа и разработки предложений |
| 1. | Подготовка: |
| 1.1. | результатов мониторинга о проведении ОГЭ | август 2016 г. | Отдел общего образования |
| 1.2. | аналитических материалов по результатам проведения ОГЭ по каждому общеобразовательному предмету с целью их использования для качественной подготовки к ГИА, курсовой подготовки учителей | август 2016 г. | Отдел общего образования |
| 1.3. | Подготовка аналитического отчета о проведении ОГЭ текущего года и предложений по совершенствованию проведения ОГЭ на следующий год | август 2016 г. | Отдел общего образования |