***Вопрос о реализации региональных проектов национального проекта «Образование» обсуждался на заседании***

***регионального Правительства 22 апреля 2019 года.***

«Мы должны обеспечить ежегодное достижение всех целевых показателей региональных проектов национального проекта «Образование». Поэтому реализацию запланированных мероприятий необходимо держать на строгом контроле», - подчеркнул Губернатор области Андрей Клычков, открывая обсуждение.

Как сообщила и. о. руководителя Департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, в рамках реализации федеральных проектов нацпроекта «Образование» сформированы ведомственный проектный офис и экспертная группа по реализации регионального проекта*.*

Объем финансирования на **мероприятие «Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья»** **регионального проекта «Современная школа»** составляет 12,2 млн рублей. К концу 2021 года во всех общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, планируется обновить материально-техническую базу и создать условия для реализации дистанционных программ обучения.

На **мероприятие** **«Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков»** предусмотрено 44,7 млн рублей. Определены 28 общеобразовательных организаций, в которых будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Планируется, что к концу 2024 года в 124 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, будет обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, а также созданы условия для реализации дистанционных программ обучения.

В ходе реализации **регионального проекта «Успех каждого ребенка»** разработана дорожная карта по созданию, открытию и функционированию детского технопарка «Кванториум» в Орловской области. Объем финансирования данного мероприятия составляет свыше 73 млнрублей. Внесены изменения в Устав Дворца пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина в части открытия нового структурного подразделения – детского технопарка «Кванториум». В настоящее время ведется набор педагогических и административных работников.

К 2024 году в регионе планируется создать не менее 2-х детских технопарков «Кванториум» и 2-х мобильных технопарков (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). Это позволит значительно увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в области технического творчества.

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» на базе Знаменской общеобразовательной школы-интерната будет создано бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области «Созвездие Орла», структурным подразделением которого станет региональный Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. На эти цели предусмотрено 215,7 млн рублей.

Кроме того, в рамках мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» определены 14 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых будут созданы условия для занятия физической культурой и спортом. Объем финансирования мероприятий составляет 32,5 млн рублей*.*К концу 2024 года будет обновлена материально-техническая база по обновленным программам предмета «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время, в не менее чем 84 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.

Также реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» позволит к 2024 году 59 тыс. орловских детей принять участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию, а 1500 учащимся 6-11 классов получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями.

В рамках **регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»** планируется увеличить количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Объем финансирования **регионального проекта «Цифровая образовательная среда»** составляет 24,7 млн рублей. Определены 5 общеобразовательных организаций и 2 профессиональные образовательные организации, в которых будут реализованы мероприятия проекта*.*

К 2024 году планируется обеспечить 100% образовательных организаций высокоскоростным Интернет-соединением, а также гарантированным Интернет-трафиком.

Для достижения в 2019 году показателей **регионального проекта** **«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»** по внедрению итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена определены 5 профессиональных образовательных организаций Орловской области и 4 компетенции для участия в проведении демонстрационного экзамена. Количество учащихся, принимающих участие в демонстрационном экзамене, в текущем году составит 179 человек.

7 техникумов и колледжей региона и Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева в 2019 году направили заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в целях оснащения мастерских образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, современной материально-технической базой. Все направленные заявки прошли техническую экспертизу и допущены к следующему этапу.

Реализуя **региональный проект «Новые возможности для каждого»**, образовательные организации высшего образования осуществляют обучение граждан по более 250 учебным программам дополнительного профессионального образования в рамках непрерывного образования.

Кроме того, в рамках реализации мероприятий проекта «Молодые профессионалы» началась подготовка к проведению регионального отборочного этапа V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который состоится в период с 13 по 17 мая текущего года.