# Приложение

# к постановлению Администрации

# Знаменского района Орловской области

# от «29» января 2015 года № 17

# Дорожная карта                                                                                                                                                                          активизации предпринимательской и инвестиционной деятельности

# Знаменского района Орловской области

| № | Наименование мероприятия | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- |
| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1. | Закрепление ответственного по выполнению мероприятий по улучшению инвестиционного климата | Семочкин С.В- первый заместитель главы администрации района |
| 1.1. | Определение ответственного по выполнению мероприятий по улучшению инвестиционного климата | Распоряжение администрации муниципального образования | 01.02.2015 | 20.02.2015 | Выскребенцева И.Н.- начальник отдела экономики и трудовых ресурсов |
| 1.2. | Разработка предложений по привлечению институтов развития и финансовых организаций на территорию муниципального образования | Соответствующие соглашения (договоры) | постоянно | постоянно | Выскребенцева И.Н.- начальник отдела экономики и трудовых ресурсов |
| 2. | Создание специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности | Семочкин С.В.- первый заместитель главы администрации района |
| 2.1. | Выбор формы создания специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности: отдельный специализированный интернет-портал или интернет-страница на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования | Распоряжение администрации муниципального образования | 01.03.2015 | 01.04.2015 | Выскребенцева И.Н.- начальник отдела экономики и трудовых ресурсов администрации района, Черникова С.А.- и.о. начальника отдела документационно- технического обеспечения |
| 2.2. | Разработка макета специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности | Разработанный макет интернет-страницы на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования | 01.04.2015 | 01.05.2015 | Выскребенцева И.Н.- начальник отдела экономики и трудовых ресурсов администрации района, Черникова С.А.- и.о. начальника отдела документационно- технического обеспечения |
| 2.3. | Создание специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности | Создана интернет-страница на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования | 01.05.2015 | 01.06.2015 | Выскребенцева И.Н.- начальник отдела экономики и трудовых ресурсов администрации района, Черникова С.А.- и.о. начальника отдела документационно- технического обеспечения |
| 3. | Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования | Семочкин С. В.- первый заместитель главы администрации района |
| 3.1. | Разработка инвестиционного паспорта муниципального образования | Инвестиционный паспорт муниципального образования | 01.02.2015 | 01.04.2015 | Выскребенцева И.Н.- начальник отдела экономики и трудовых ресурсов |
| 3.2. | Размещение инвестиционного паспорта на интернет-портале муниципального образования и Инвестиционном портале Орловской области | Размещение инвестиционного паспорта муниципального образования в открытом доступе | 01.04.2015 | 15.04.2015 | Черникова С.А.- и.о. начальника отдела документационно- технического обеспечения |
| 4. | Реализация комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании | Семочкин С. В.- первый заместитель главы администрации района |
| 4.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности в Знаменском районе Орловской области» | Постановление Администрации Знаменского района Орловской области от 25 декабря 2013 года | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Выскребенцева И.Н.- начальник отдела экономики и трудовых ресурсов |
| 4.2. | Утверждение нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании | Постановления администрации муниципального образования | 01.04.2015 | 01.05.2015 | Выскребенцева И.Н.- начальник отдела экономики и трудовых ресурсов, Боженова О.Ю.- начальник юридического отдела |
| 5. | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | Семочкин С.В.- первый заместитель главы администрации района |
| 5.1. | Разработка проекта нормативно-правового акта администрации муниципального образования об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия | Разработанный проект нормативно-правового акта | 01.02.2015 | 30.06.2015 | Выскребенцева И.Н.- начальник отдела экономики и трудовых ресурсов, Боженова О.Ю.- начальник юридического отдела |
| 5.2. | Утверждение нормативно-правового акта администрации муниципального образования об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего воздействия | Постановление администрации муниципального образования | 01.07.2015 | 31.12.2015 | Выскребенцева И.Н.- начальник отдела экономики и трудовых ресурсов, Боженова О.Ю.- начальник юридического отдела |
| 6. | Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и предоставление информации для размещения на инвестиционной карте Орловской области | Семочкин С. В.- первый заместитель главы администрации района |
| 6.1. | Разработка проекта нормативно-правового акта администрации муниципального образования об утверждении плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании | Проект нормативно-правового акта | 01.03.2015 | 01.05.2015 | Выскребенцева И.Н.- начальник отдела экономики и трудовых ресурсов, Денисов А.Н.- и.о. начальника отдела архитектуры и строительства, Боженова О.Ю.- начальник юридического отдела |
| 6.2. | Утверждение плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании | Постановление администрации муниципального образования | 01.05.2015 | 01.06.2015 | Выскребенцева И.Н.- начальник отдела экономики и трудовых ресурсов, Денисов А.Н.- и.о. начальника отдела архитектуры и строительства, Боженова О.Ю.- начальник юридического отдела |
| 6.3. | Размещение утвержденного плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании на интернет-портале муниципального образования | Обеспечение открытого доступа к актуальному плану создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании | 01.06.2015 | 15.06.2015 | Черникова С.А.- и.о. начальника отдела документационно- технического обеспечения |
| 6.4. | Предоставление информации для размещения на инвестиционной карте Орловской области | Объекты размещены на инвестиционной карте Орловской области | 01.06.2015 | 15.06.2015 | Выскребенцева И.Н.- начальник отдела экономики и трудовых ресурсов, |
| 7. | Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Семочкин С. В.- первый заместитель главы администрации района |
| 7.1. | Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности | Наличие сформированных земельных участков, пригодных для размещения производственных и иных объектов инвесторов | постоянно | постоянно | Глухова А.Н.- начальник отдела по управлению муниципальной собственностью |
| 7.2. | Размещение перечня сформированных земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности, на специализированном интернет-ресурсе муниципального образования об инвестиционной деятельности | Перечень сформированных земельных участков размещен в открытом доступе на отдельном специализированном интернет-портале или интернет-странице на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования | 01.06.2015 | 30.06.2015 (далее – постоянно) | Черникова С.А.- и.о. начальника отдела документационно- технического обеспечения |
| 8. | Развитие информационной и консультационной поддержки предпринимателей по вопросам взаимодействия с институтами развития | Семочкин С. В.- первый заместитель главы администрации района |
| 8.1. | Создание на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования информационного раздела о кредитных и микрофинансовых организациях региона и условиях предоставления заемного финансирования субъектам малого и среднего предпринимательства | Информация о кредитных программах находится в открытом доступе | 01.06.2015 | 01.07.2015 | Выскребенцева И.Н.- начальник отдела экономики и трудовых ресурсов администрации района, Черникова С.А.- и.о. начальника отдела документационно- технического обеспечения |
| 9. | Утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Семочкин С.В.- первый заместитель главы администрации района |
| 9.1. | Разработка регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Разработанный регламент | 01.07.2015 | 31.12.2015 | Выскребенцева И.Н.- начальник отдела экономики и трудовых ресурсов администрации района |
| 9.2. | Принятие нормативного правового акта администрации муниципального образования об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Нормативный правовой акт администрации муниципального образования | 01.07.2015 | 30.11.2015 | Выскребенцева И.Н.- начальник отдела экономики и трудовых ресурсов, Боженова О.Ю.- начальник юридического отдела |
| 9.3. | Размещение утвержденного регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на на интернет-странице на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования об инвестиционной деятельности | Утвержденный регламент размещен в открытом доступе на интернет-странице на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Черникова С.А.- и.о. начальника отдела документационно- технического обеспечения |
| 10. | Информирование субъектов предпринимательской деятельности о порядке оказания муниципальных услуг | Семочкин С. В.- первый заместитель главы администрации района |
| 10.1. | Разработать инструкцию (набор инструкций), описывающую последовательность действий заявителя при прохождении процедур в рамках получения муниципальных услуг | Разработанная инструкция (набор инструкций) | 01.04.2015 | 01.06.2015 | Выскребенцева И.Н.- начальник отдела экономики и трудовых ресурсов администрации района |
| 10.2. | Тиражирование инструкции (набора инструкций) на бумажном носителе для распространения среди всех субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности | Экземпляры инструкции (набора инструкций) распространены среди заинтересованных лиц | 01.06.2015 | 01.07.2015 | Выскребенцева И.Н.- начальник отдела экономики и трудовых ресурсов администрации района, Черникова С.А.- и.о. начальника отдела документационно- технического обеспечения |
| 10.3. | Размещение инструкции (набора инструкций) на интернет-ресурсе об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании | Инструкция (набор инструкций) размещена на интернет-странице на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования | 01.06.2015 | 01.07.2015 | Черникова С.А.- и.о. начальника отдела документационно- технического обеспечения |
|  | Поддержка малого и среднего предпринимательства |  |
| 11. | Реализация подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Знаменском районе Орловской области на 2014-2020 годы» муниципальной программы Знаменского района Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Знаменском районе Орловской области» | Постановление Администрации Знаменского района Орловской области от 25 декабря 2013 года. Обеспечение прироста количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 2,0 процента ежегодно. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Выскребенцева И.Н.- начальник отдела экономики и трудовых ресурсов администрации района |
| 12 | Обеспечение участия в ежегодном конкурсном отборе муниципальных районов Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области в рамках «Субсидирования начинающих предпринимателей» | Предоставление заявки на конкурсный отбор | 1.04.2015 | 1.01.2016 | Выскребенцева И.Н.- начальник отдела экономики и трудовых ресурсов администрации района |
| 13 | Обеспечение открытости и доступности информации по вопросам предпринимательской деятельности, о мерах государственной поддержки | Размещение и ежемесячное обновление информации на официальном сайте муниципального образования | 01.02.2015 | 01.01.2016 | Выскребенцева И.Н.- начальник отдела экономики и трудовых ресурсов администрации района Черникова С.А.- и.о. начальника отдела документационно- технического обеспечения |